| - Затверджено - Рішенням сесії Сокальської районної ради - № від - Голова районної ради М.М.Пасько | - Погоджено - Рішення колегії відділу освіти - № |
| --- | --- |

Програма

розвитку освіти

Сокальського району

на 2019-2023 роки

Паспорт програми

| Повна назва програми | Програма розвитку освіти Сокальського району на 2019-2023 роки (далі – Програма). |
| --- | --- |
| Тип Програми | Програма розвитку |
| Нормативно-правова бази Програми | Конституція України, ЗакониУкраїни:«Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про загальну середню освіту» ,«Про позашкільну освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Программа розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки |
| Ініціатор розроблення програми | Сокальська РДА Відділ освіти Сокальської РДА |
| Замовник програми | Відділ освіти Сокальської РДА Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку |
| Розробник Програми | Відділ освіти Сокальської РДА |
| Співрозробники Gрограми | КУ «Центр з обслуговування закладів освіти», Районний методичний кабінет, КУ « Інклюзивно- ресурсний центр», заклади освіти району |
| Відповідальний виконавець програми | Відділ освіти, КУ « Центр з обслуговування закладів освіти» , Районний методичний кабінет, КУ « Інклюзивно- ресурсний центр», заклади освіти |
| Учасники програми | Відділ освіти, КУ « Центр з обслуговування закладів освіти» , Районний методичний кабінет, КУ « Інклюзивно- ресурсний центр», органи місцевого самоврядування, заклади освіти, органи сомоорганізації населення, громадські організації, ініціативні групи |
| Термін укладання програми | 2019 р. |
| Дата, номер документа про затвердження програми | Рішення сесії Сокальської районної ради №__від «__»___________2019р. |
| Мета програми | Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти усіх громадян, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та розвитку її талантів, розумових , творчих і фізичних здібностей у закладах освіти через удосконалення механізмів управління, інформатизації та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |
| Завдання програми | -забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури; -підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання; - запровадження інклюзивного навчання; - розвиток здоров'язберігаючого освітнього середовища; - розширення професійних компетентностей педагогів; - підтримка обдарованої учнівської молоді; - підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді міста; - посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; - удосконалення системи державно-громадського управління; - зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів; |
| Перелік напрямів та підпрограм, які буде реалізовано в межах цієї програми | Проекти: Розділ І - Дошкілля Розділ ІІ Заклади загальної середньої освіти - Мережа закладів загальної середньої освіти - Інклюзивна освіта - Розвиток професійної компетентності педагога в системі непевної освіти - Обдаровані діти - Виховання Розділ ІІІ Заклади позашкільної освіти - Позашкільні заклади Розділ IV Матеріально-технічне забезпечення ЗНЗ - Благоустрій - Школа - Спортзали , спортмайданчики - Басейни - Енергозбереження в освітніх установах - Шкільний автобус - Комп»ютеризація - Шкільна їдальня - Внутрішні туалети |
| Термін реалізації програми | 2019-2023 рр. |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством |
| Очікувані результати програми | -забезпечення умов для реформування освітньої галузі району, - розвиток мережі установ освіти для задоволення освітніх потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами; - створення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дітей; -оновлення матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів; - розширення можливостей використання інформаційних технологій в освітньому середовищі міста; - впровадження в практику роботи закладів освіти сучасних педагогічних технологій; -подальший розвиток системи роботи з обдарованими дітьми; - створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти.. |
| Контроль, корекція та оцінювання програми | Системний моніторинг та оцінювання реалізації заходів програми та використання фінансових ресурсів здійснюється комісією районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освітніх послуг |

Вступ (загальні відомості про розвиток осіти)                                                   ст..

Мета Програми.                                                                                                      ст..

Завдання Програми.                                                                                               ст..

Очікуваний результат реалізації Програми.    	       ст..

Основні заходи програми:	        ст..

| Розділ І | ст.. |
| --- | --- |
| Дошкілля | ст.. |
| Розділ ІІ Заклади загальної середньої освіти | ст.. |
| Мережа закладів загальної середньої освіти | ст.. |
| Інклюзивна освіта | ст.. |
| Розвиток професійної компетентності педагога в системі непевної освіти | ст.. |
| Обдаровані діти | ст.. |
| Виховання | ст.. |
| Розділ ІІІ Заклади позашкільної освіти | ст.. |
| Позашкільні заклади | ст.. |
| Розділ IV Матеріально-технічне забезпечення ЗНЗ | ст.. |
| Благоустрій | ст.. |
| Школа | ст.. |
| Спортзали , спортмайданчики | ст.. |
| Басейни | ст.. |
| Енергозбереження в освітніх установах | ст.. |
| Шкільний автобус | ст.. |
| Комп»ютеризація | ст.. |
| Шкільна їдальня | ст.. |
| Внутрішні туалети | ст.. |

Вступ (Загальні відомості про розвиток освіти )

У 2017 році завершилась реалізація Програми розвитку освіти Сокальщини на 2013-2017 роки. Нова Програма розвитку освіти Сокальського району на 2019-2023 роки» ( далі - Програма ) є логічним продовженням попередньої. Розроблена з врахуванням Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки .

У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України, указами Президента України та урядовими документами в галузі освіти, а також рекомендації постійної комісії районної ради з питань  освіти,  культури та духовного розвитку .

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, забезпечити у закладах освіти району якісний супровід освітнього процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.

Дошкільна освіта

Мережа закладів дошкільної освіти району налічує 56 установ: 34 ЗДО та 22 НВК «ЗШ –дитячий садок».

У ЗДО району в 2018 році функціонували 109 груп, з них чотири групи для дітей з вадами мовлення на базі Сокальських закладів дошкільної освіти №1, №5, №8, №9, які відвідують 55 дітей. Окрім цього функціонують 2 спеціальні групи, з них 1 – із затримкою психічного розвитку (ЗДО №5) та група з порушеннями опорно-рухового апарату (ЗДО №8 м.Сокаль), всього в цих групах охоплено 24 дитини.

Педагоги дошкілля мають кращий досвід за результатами популяризації науково-методичних доробок педагогів ЗДО у фахових виданнях України  (30 публікацій за рік), за результатами педагогічних конкурсів та інноваційної діяльності.

Педагоги брали участь у Всеукраїнському педагогічному форумі «Презентація досвіду» та стали переможцями в різних номінаціях: в   номінації «Я міркую вголос» (Свердан Н.Д., вихователь ЗДО №8 м.Сокаль), в номінації «Улюблена пора року» (Пивоварчук Л.В., музкерівник ЗДО №9 м.Сокаль),  в номінації «Математичне довкілля» (Савчук Р.В., Щербата Г.А., вихователі ЗДО № 5 м. Сокаль).

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією LEGO Foundation (проект «Сприяння освіті») в ЗДО №7 та ЗДО №9 м.Сокаля впроваджується в навчально-виховний процес ЛЕГО-конструювання, а в ЗДО №5 м.Сокаля впроваджується програма «Афлатот» відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Нідерланди), з метою упровадження в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку. Дані заклади протягом року ділилися досвідом роботи на семінарах-практикумах обласного рівня.

Інноваційна робота з педагогами дошкілля була спрямована на підняття кожного вихователя до вершини творчості, залучення його до участі в реалізації колективних та авторських проектів як шляху до самоствердження і самореалізації, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями, створення комфортного психологічного мікроклімату для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

ЗДО №8 м.Сокаля продовжив участь  в проекті   «Розвиток міжкультурної освіти в Україні для демократичних змін» (курс «Культура добросусідства») за підтримки Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин та Посольства Королівства Норвегії в Україні.

Педагоги ЗДО Сокальського району брали  участь в районних конкурсах: освітніх проектів у дошкільній освіті в номінації «Інтеграція різних напрямків діяльності ДНЗ», «Моя кольорова книга», «Зелене підвіконня» та «Розвивальні заняття для дітей раннього віку (авторські розробки)». Продовжено традицію проведення спортивних змагань для дітей старшого дошкільного віку «Веселі старти».

Вже два роки у Сокальських ЗДО проводиться оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі, результати якої допомагають в реалізації принципу наступності освіти та успішній адаптації першокласників.

Протягом року проведені моніторинги якості знань дітей старших груп ЗДО району, моніторинг рівня знань, вмінь та навичок дітей дошкільного віку, моніторинг виконання норм харчування, моніторинг електронної реєстрації дітей дошкільного віку  в навчальні заклади району.

Впроваджено оновлену систему електронної черги в ДНЗ.

Заклади дошкільної освіти міста активно популяризують власну діяльність  на сайтах та соціальних мережах.

Загальна середня освіта

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів у кількісному плані змінилася  ( було 67 закладів і налічує  58 закладів освіти ( 23 ЗНЗ І-ІІІст., 20 ЗНЗ І-ІІст.,15 ЗНЗ І ст..), у яких  навчається 7509 учнів. До зменшення кількості учнів призвели зміни у зв’язку із створенням Великомостівської ОТГ ( 8 закладів освіти)  та створення Белзького опорного ЗЗСО І-ІІІ ст..

Зменшилась відповідно і середня наповнюваність учнів

У 2018 р. до 1 класу прийшли 785 учнів, що на 141 менше, ніж у минулому навчальному році (було 926).  У минулому році не будо учнів 1-го класу у Перемисловицькому НВК « ЗШ І ст.. –з дитячий садок»,  у 2018-2019 н.р. не має учнів першого класу у Шарпанецькій ЗШ І ст...

У 4 школах лише – по 2 учні 1-го класу:

Жужелянська ЗШ І ст.., Суховільська ЗШ І ст.., Цеблівська філія Белзького ОЗЗСО та Тяглівська філія Белзького ОЗЗСО..

Проводились заходи щодо оптимізації закладів освіти зокрема призупинено навчання в Угринівській ЗШ І ст…

Розуміємо, що у районі існує проблема малокомплектних шкіл (серед ЗНЗ І-ІІІст ,наприклад - Хоробрівська ЗШ – 99, Лучицький НВК    -93 учні;, серед ЗНЗ І-ІІст-, Дібровський НВК -33, Матівська ЗШ    – 28 ), яку необхідно буде вирішувати .

Кількість  учнів 10-го класу збільшилась  на 20  –  становить 480 (і це - 67%  9-ти класників).

Змінили назви заклади  освіти : Сокальська гімназія – на ЗЗСО І-ІІІ ст.. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва, Сокальська СШ І-ІІІ ст..№3 на ЗЗСО І-ІІІ ст.. Сокальський ліцей №З

Протягом року проводилася прогностична робота щодо формування мережі опорних шкіл за результатами якою було створено Белзький опорний ЗЗСО із двома філіями Цеблівською філією Белзького ОЗЗСО та Тяглівською філією Белзького ОЗЗСО.

У всіх закладах ЗЗСО впроваджено  Нову українську школу, проведено очні курси для вчителів початкових класів  Нової української  школи та на платформі ed-era.

Успішний старт проекту Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на базі Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4  дав поштовх до відкриття ще двох таких перших класів на базі ЗЗСО І-ІІІ ст.. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва. Таким чином проект реалізується у двох школах району та у 5 класах.

Аналіз результатів методичної роботи

Відповідно статуту Сокальського районного методкабінету, на  установа покладені завдання створення умов для професійного розвитку

З 2017 року в районі функціонує  адаптивна модель методичної роботи, спрямована на забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до професійного розвитку педагогів. Усі 100% педагогів є учасниками РМО, молоді педагоги перші три роки 100% залучені до занять у Школі молодого педагога. Учителі вищих категорій та учителі-методист працюють у творчих групах над науково-методичними доробками.

87% педагогів залучені до занять в рамках проблемних методичних формуваннях (ПМО), які об’єднують педагогів, які мають досвід та готові спільно вивчати актуальну науково-методичну тему (у 2018/19 н.р. таких формувань діє 45). Заняття в рамках ПМО проводяться  методистами спільно з досвідченими педагогами, в активному форматі та з використанням сучасних методів у роботі з дорослими (майстер-класи, воркшопи, тренінги, круглі столи, дискусійні панелі, не конференції тощо).  За останні два роки учителі працювали над актуальними проблемами, які стосувалися НУШ (ІКТ грамотність педагогів, реалізація компетентнісного підходу до навчання, інтегроване навчання, використання інноваційних технологій тощо). Про навчання та роботу в рамках ПМО педагоги отримали сертифікати.

Також протягом року проводилися тематичні  семінари для шкільних бібліотекарів, практичних психологів, логопедів, учителів Захисту вітчизни, основ здоров'я, керівників ГПД .

Кожного року методисти організовували представницькі методичні, творчі педагогічні заходи, які присвячені знаменним подіям, актуальним проблемам навчання і виховання, як наприклад: щорічні педагогічні читання, присвячені відомим педагогам (творча конференція «Василь Сухомлинський у вимірі століття»(2017) та ін.); районні педагогічні читання на тему «Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих дітей в освітньому середовищі дошкільного навчального закладу» (2016); районна  не-конференція "Медіаосвіта та медіаграмотність як основні компетенції сучасного вчителя» (2017); навчально-педагогічна конференція на тему:  «Сутність екологічного виховання у контексті християнського» (2017);  науковий семінар  для учителів біології «Система органічного світу» (2018); круглі столи до 100-річчя подій Української революції 1917-1921рр. спільно з музеєм «Сокальшина» (2017, 2018);   щорічні заходи до  Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»; конференції з християнського виховання, присвячені Андрею Шептицькому (2016),  науково-педагогічна конференція «Патріарх Йосиф Сліпий - син свого народу. Крізь терни до зірок»(2017);  наукові реколекції до 1030 річниці Хрещення Руси-України (2018) та ін..

Щороку проводились навчальні семінари з актуальних питань якісної підготовки учнів до ЗНО з усіх предметів.

Щороку у січні   проводилися круглі столи з питань спільної роботи закладів освіти та служб, які займаються дітьми щодо профілактики правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі (напр. круглий стіл  «Школа – безпечний простір для дитини» у 2018р.)

Система методичної роботи з молодими педагогами охоплювала педагогів із стажем роботи до 5 років та  передбачала так заході на рівні району. У вересні організовувався Місячник становлення молодих педагогів (індивідуальні консультації методистів, вхідне діагностування та планування індивідуальної програми професійного становлення).  Усі молоді учителі долучені до роботи Шкіл молодих педагогів (у 2017/18 р. працювало 9 таких формувань) або залучені до програми наставництва в рамках роботи РМО. Протягом року проведено по 5-6 навчань кожної Школи, в рамках яких – відкриті уроки досвідчених учителів, майстер-класи, навчальні практикуми, взаємовідвідування уроків.

Традиційно, у березні-квітні щороку, методичним кабінетом організовувався районний конкурс молодих педагогів «Надія» (за останні 5 років – 48 учасників), в рамках якого відбувалися не тільки конкурсні змагання, але і зустрічі різних поколінь педагогів, заходи з популяризації педагогічної професії серед старшокласників.
        Проведено роботу заходи щодо підтримки управлінської діяльності  директорів шкіл та їх заступників (Г.Гібляк). Протягом 2016-18 років в районі функціонувала школа резерву управлінських кадрів «Школа лідера» (проведено 8 семінарів, як наприклад «Лідер в освіті», «Громадська активність педагогів», «Готовність педагогів до змін» тощо).

З 2016 по 2018 рік працювала Школа молодого керівника. За два роки проведено 12 семінарів з актуальних тем управління школою. Також з учасниками семінару проведено серію тренінгів з психології управління на теми «Лідерство», «Особисті риси сучасного керівника», «Мотивація роботи учителя», «Стиль спілкування в педагогічному колективі», «Критика у системі ВШК», «Розв’язання конфліктів”, «Самоуправління часом у роботі керівника», «Подолання професійної втоми». До кожного семінару розроблено електронний кейс методичних матеріалів.

До 2017 року проводилися семінари-практикуми керівників шкіл  на базі шкіл району. У  2017 році проведено панельні дискусії  на тему «Перехід до громадсько-державної форми правління закладом освіти», «Функціонування Піклувальної ради та інших органів шкільного самоврядування», «Проектна та фандрайзингова діяльність керівника школи».

З 2018 року розпочато новий проект  з професійного розвитку керівників шкіл «Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі». На даний час проведено 5 семінарів на тему «Робота над створенням освітньої програми», «Самоаналіз роботи школи. Модуль «Учитель»»,  «Самоаналіз роботи школи. Модуль «Освітнє середовище».    У січні 2019 року створено творчі групи для вироблення критеріїв та створення банку методик та діагностичних анкет для внутрішньо шкільного аудиту.

Для керівників шкіл за останні 3 роки розроблено більше 50-ти методичних рекомендацій, навчальних та інформаційно-методичних презентацій, електронних тематичних кейсів, науково-методичних посібників («Державно-громадське управління  школою», «Системний підхід до планування роботи школи», «Система роботи над науково-методичною проблемою», «Проектно0цільове управління школою», «Побудова системи внутрішньо шкільного контролю», «Майстер-класи в методичній роботі», «Портфоліо в системі методичної роботи», «Діагностика роботи вчителя» , «Створення та узагальнення ППД», «Освітня програма школи», «Планування та ведення документації щодо індивідуального навчання», «Підготовка проектів навчальних планів», «Організація внутрішньошкільного моніторингу у школах», «Як створити благодійний фонд» «Діяльність Піклувальної ради», «Визначення кращих учнів у школі: положення» .

Протягом 2016/18 років працювала працювала Школа управлінської майстерності для молодих завідувачів ДНЗ. Постійно працює  семінар для заступників директорів НВК та вихователів-методистів та семінар завідувачів ДНЗ  «Модернізація управлінської діяльності. Управління і контроль».

Протягом року методисти готували більше 30-ти питань на різні наради з керівниками шкіл (інформаційно-методичного, аналітичного змісту) щодо підсумків реалізації районних програм та заходів, за результатами методичної роботи, моніторингів якості знань та ЗНО, моніторингу сайтів шкіл, щодо підсумків інноваційної діяльності тощо).

Важливою ділянкою у системі професійного розвитку педагогів є науково-методична та проективна, дослідницька діяльність. Таку діяльність під керівництвом методистів здійснювали  досвідчені педагоги, автори ППД, учителі-методисти  (у 2016/17 н.р. працювали  24 ,  2017/18 – 17, 2018/19 – 16 творчих груп). Учасники таких формувань координували інноваційні проекти, працювали над створенням авторських програм для факультативів, електронних ресурсів, над виробленням досвіду з впровадження сучасних інноваційних технологій, на створенням програм розвитку та положень,  колективних методичних доробок.

За останні три роки методистами спільно з творчими групами розроблено більше 30-ти тематичних медіа-тек, електронних кабінетів (напр. «Навчально-методичне забезпечення учнів 8 класу  з історії України»,  «Тематичної медіа-теки з біології  6-7 класи», «Електронні ресурси для навчально-методичного забезпечення з географії для учнів 8 класу», «Віртуальна фізична лабораторія для 7,8 класу», «Навчально-методичний комплекс викладання художньої культури у 10 класі», «Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження нетрадиційних методів та  технології в роботу навчальних закладів: матеріали конкурсу інноваційних виховних систем», «Навчально-методичного забезпечення для учнів 10-11 класів  з метою якісної підготовки учнів до ЗНО з української мови», «Створення бази даних  завдань для олімпіад із зарубіжної літератури (8-10 кл.)», «Електронні опорні  таблиці та методичний  посібник для  підготовки учнів до ЗНО з хімії» та ін..

Також розроблено ряд методичних доробок з досвіду роботи, методичних посібників, рекомендацій (напр. «Партнерство і співпраця школи з батьківською громадськістю в умовах територіальної реформи», «Формування ключових компетентностей на уроках української літератури шляхом створення навчально - пізнавальних і практичних завдань відповідно до змістових ліній»,  «Інтегроване навчання у початковій школі» , «Формування предметних компетентностей з англійської мови під час підготовки до ЗНО»,  «Використання різнорівневих завдань  на уроках математики у  8 класі»,  «Використання різнорівневих завдань на уроках інформатики у 5 класах», «Проведення нетрадиційних  заходів з національно-патріотичного виховання учнів в сучасній школі», «Формування просторових умінь учнів на уроках історії», «Методичний комплекс різнорівневих вправ з біології 9 клас»,  «Методичний комплекс різнорівневих вправ з хімії для 9 класу», «Соколиний край від давнини до сьогодення», «Використання елементів змішаного навчання на уроках географії», «Формування математичної компетентності учнів шляхом розв'язування задач на уроках географії», «Використання елементів змішаного навчання на уроках географії». Навчально-методичний посібник призначений для використання учителями географії» та ін.

За останні три роки 56 методичних посібників, більше ста методичних презентацій та рекомендацій підготували методисти методкабінету (Наприклад:  «Формування комунікативної компетенції учнів шляхом залучення до дослідницької діяльності» (Батіг О.І); «Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у умовах впровадження НДС» (Кулик А.С.); «Виховна система школи як оптимальний простір життєтворчості особистості» (Матвіїв Г.О.), «Формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови в контексті підготовки до ЗНО» (Плюхін Л.Б.), « Просторова компетентність на уроках історії» (Рябова О.М.), «Євроклуб як одна з ефективних форм позакласної  роботи» (Шарова Н.В.),»Мистецтво управління дошкільним закладом. Педагогічна рада – колегіальний орган управління в ДНЗ» (Тимошик М.П.), «Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку» (Шукатка І.Є.))

За останні два роки велика увага приділяється розвитку мережевих груп, створенню блогів та сайтів. Методкабінетом проведено практикуми «Створюємо блоги», «Використаня блогу в роботі учителя».

На даний час працює  30 закритих груп у facebook, на сторінках яких організовується інформування, консультування та дистанційні семінари.  Так у 2017-2018 н.р. проведено пів сотні таких семінарів. Також організовується дистанційна робота над спільними методичними продуктами з використанням Інтернет-технологій. У каталог занесено 880 блогів та сайтів педагогів та методичних формувань.

Проводиться робота з виявлення, вивчення та узагальнення ППД педагогів району. Які схвалені методичною радою методкабінету та високо оцінені вченою радою ЛОІППО. За останні три роки схвалено 14 досвідів. Методисти надавали методичну допомогу щодо створення авторських методичних доробок. За останні три роки рецензовано та затверджено радою методкабінету 94 авторські доробки, яким користуються педагоги у школах району.

Проведено значну роботу із створення авторських програм для факультативів, гуртків (43 програми в районному каталозі).

Сокальський район займає першу позицію в області за кількістю публікацій у фахових виданнях. Так за три роки опубліковано 92 доробки.

Методкабінет проводить моніторинг сучасних інноваційних проектів, методисти пройшли навчання як тренери для методичного супроводу проектів («Енерго ефективні школи: нова генерація» (Білик О.), «DOCCU. Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Гібляк Г.В.), «Медіаосвіта» (Матвіїв Г.О.), «Інтелект України» (Кулик А.С).  Протягом минулого навчального року у ЗНЗ району здійснювалася дослідно-експериментальна робота (всеукраїнський рівень):

- «Науково-методичні засади впровадження моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладах: 10 клас» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №886 від 27.07.2011): 7 ЗНЗ: Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей», Ільковицький НВК «ЗШ І-ІІІст. – дитячий садок», Тартаківська ЗШ І-ІІІст., Сокальська СШ І-ІІІст. №3, Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІст. № 4- ліцей», Сокальська гімназія ім. Олега Романіва, Сокальська ЗШ І-ІІІст. №5);

- «Науково-методичні засади впровадження моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладах:  початкові класи» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №886 від 27.07.2011) у 2-х ЗНЗ: Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей», Сокальська СШ І-ІІІст. №3;

- «Науково-методичні засади впровадження моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладах:  8-9» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №886 від 27.07.2011): 2 ЗНЗ: Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей», Сокальська СШ І-ІІІст. №3;

- Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів" на базі загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.07.2012 № 828): Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей». До даного проекту долучилися Савчинська ЗШ І-ІІІст. Та Жвирківська ЗШ.

- Експериментальне упровадження факультативного курсу  «Культура добросусідства»: Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІст. №2- ліцей».

- Проект "Освіта для стійкого розвитку в дії" (Наказ МОН України від 19.06.20 09№ 537): Жвирківська ЗШ І-ІІІст.; ДНЗ №9 м. Сокаля

- Науково-педагогічний проект «Інтелект України»: Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІст. № 4- ліцей». До даного проекту залучено Сокальську гімназію ім.. Олега Романіва;

- У Всеукраїнському навчальному онлайн-проекті «Відкривай Україну» взяли участь Сокальська гімназія ім.. Олега Романіва; Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.. №4; Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.. №5. Учні та педагоги Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.. №4 та Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.. №5 стали учасниками обласного фестивалю проектів «Відкривай Україну» (Спільно з благодійним фондом     «З країни в Україну»);

- На виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 26.06.2017р. 07-01/341 «Про реалізацію спільного проекту «Вчимося жити разом» у Львівській області» подано заявки на участі в проекті таких шкіл: Сокальська ЗШ І-ІІІст. №4, Сокальська СШ І-ІІІст. №3, Волицька ЗШ І-ІІІст, Двірцівський НВК «З Ш І-ІІІст. – дитячий садок;

- Сокальська гімназія стала учасником Всеукраїнського конкурсу проектів “Go Camps 2017”, в рамках якого працював мовний табір за участю волонтера.

- За підтримки  Arengukoostöö Programm (Estonian Development Cooperation) та  Міністерства закордонних справ Естонії  відбувалася співпраця  рамках проекту «Міксіке з Україно» (Угринівська ЗШ, Жвирківська ЗШ);

- Співпраця з фондом «Відродження» в рамках» Громадської школи лідерства» (Сокальська ЗШ №5)

- «Формування у дітей самосвідомості та навичок здорового способу життя за міжнародною системою «Self-esteem»» (ДНЗ №1); «Виховання особистості, позитивної самооцінки, почуття власної гідності у дітей дошкільного віку за міжнародною системою «Self-esteem»» ( ДНЗ №8); «Покращення емоційного стану дітей з використанням принципів системи «Self-Esteem»» (ДНЗ м.Великі Мости); «Технології розвитку креативного мислення через  застосування  схем-моделей» (ДНЗ №1.

- В рамках реалізації проекту «Навчання через дію» ЛЕГО-конструювання (відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation (Королівство Данія) ДНЗ №7 та ДНЗ №9 м.Сокаля були учасниками IX Всеукраїнського фестивалю робототехніки Robotica 2017 в м.Київ, в рамках якого проходив Всеукраїнський дитячий архітектурний конкурс «Столиці світу». ДНЗ №7 м.Сокаля - переможець Всеукраїнського дитячого архітектурного конкурсу в номінації «Модерний підхід»,  ДНЗ №9 м.Сокаля - переможець у номінації «Реалістичний погляд».

- ПрограмА «Афлатот»  (основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку), відповідно до Меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти, підписаною між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Нідерланди) реалізовувалася у ДНЗ №5 м.Сокаля. В рамках програми педагогами розроблено  планування на всі вікові групи, проведено обласний семінар-практикум.

Важливим засобом педагогічного вдосконалення, росту майстерності педпрацівників  є участь у педагогічних конкурсах. У системі методичної роботи з педагогами району практикуються педагогічні конкурси районного рівня, педагоги  району є активними учасниками багатьох обласних, Всеукраїнських, міжнародних  конкурсів.

Методкабінетом за останні три роки  проведено такі  районні конкурси:  конкурси на кращі моделі (напр. «Модель інноваційної виховної системи школи (класу)» (2018), «Нетрадиційний  захід з національно-патріотичного виховання учнів в сучасній школі» (2017)); конкурси освітніх проектів та методичних доробок (напр. «Інтеграція різних напрямків діяльності ДНЗ» (2018));  конкурси програм та методичних доробок  для роботи з обдарованими дітьми (2017); конкурс на кращий методичний матеріал науково - методичних розробок і віртуальних ресурсів  з еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти; конкурс  «Краща розробка  логопедичної  гри на автоматизацію звуків»; творчі конкурси  «Моя кольорова книга»,  «Зелене підвіконня»; конкурси педагогічної майстерності ( „Я іду на урок”  серед вчителів трудового навчання ); конкурси сучасних та інтегрованих уроків.

Протягом 2016/17 – 2017-18 н.р. проводився  районний  конкурс цифрових освітніх ресурсів серед педагогів Сокальського району ( всього а конкурс було представлено 112 електронних освітніх ресурси), за результатами якого організовувалася віртуальна виставка.

До 2018 року щорічно проводилися районні етапи Всеукраїнських конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу», «Нові технології у новій школі» у номінації».

З 2014 року 14  учителів стали _призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».  Гладиш Н.Р. (Волдицька ЗШ) стала лауреатом Всеукраїнського етапу конкурсу, здобувши титул  «Кращий сільський учитель України», Нестерук Н.Р., Попович Н.С. (Сокальський ліцей №3)  - фіналістами  Всеукраїнського етапу конкурсу.

Переможцем конкурсу у номінації у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» стала бібліотекар Сокальської ЗШ І-III ст.. №2 Дейнека Л.С., яка перемогла в обласному етапі.

Щороку педагоги районує призерами обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» (Сокальська МАН, БДЮТ).

У обласному етапі першого І етапу конкурсу авторських программ практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» призером стала «Програма занять для підвищення рівня самооцінки та формування самоповаги  підлітків» практичного психолога Солкальської ЗШ І-ІІІст. №2 Якимюк Н.П.

Педагоги шкіл стали призерами обласного  етапу Всеукраїнського конкурсу програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з позашкільної освіти, Міжнародного конкурсу для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та освітніх установ української діаспори "Українознавчі пріоритети навчально- виховного процесу". Авторський навчальний урок за вибором "Українознавство" (5-9 кл.) "Коріння Шевченкового роду через призму українських звичаїв", Всеукраїнського конкурсу «Учитель року  «Колосок» , Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України, Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій - 2017,  Всеукраїнського конкурсу рукописів методичної літератури (2017), Всеукраїнського конкурсу авторських рукописів від науково-методичного журналу «Дошкільний навчальний заклад» , IX Всеукраїнського фестивалю робототехніки Robotica 2017, в рамках якого проходив Всеукраїнський дитячий архітектурний конкурс «Столиці світу», конкурсів, які проводилися видавництвами «Основа», «Ранок», порталами «На урок», «Всеосвіта», редакціями фахових видань та багатьох інших конкурсів.

З 2017 року організовується методичний супровід усіх процесів реформування освіти, впровадження НУШ. Методисти Куртіна Н.С. та Кулик А.С. організовували курси для тренерів НУШ. Успішно працюють методичні формування для учителів початкових класів. Проведено семінари практикуми для керівників шкіл «Освітнє середовище НУШ», «Професійний розвиток педагогів в умовах НУШ», «Адаптація першокласників». Провелені семінари для педагогів довкілля з питань наступництва дошкільної та початкової освіти. Також організовано роботу семінару-практикуму для практичних психологів «Робота практичного психолога з успішної адаптації першокласників». Створено банк діагностичних методик для діагностики першокласників  та колекційної роботи.

В районі проведено ряд заходів, які презентували систему методичної роботи з педагогами: обласний семінар методистів з фізичного виховання (2016); обласний семінар методистів з екології  (2016); обласний семінар методистів з зарубіжної літератури (2017); обласний семінар «Пілотне впровадження Концепції  Нової української школи (Сокальська СШ І-ІІІ ст.№3) (2018); обласний семінар з реалізації проекту DOCCY (2018).

Гібляк Г.В. презентувала досвід на тему «Створення адаптивної системи професійного розвитку педагогів в умовах реформ» в рамакаїх заходів проекту «Лідер освітніх змін»(2016). Матвіїв Є.М. ділився досвідом з питань організації гри «Джура» на Всеукраїнського форуму «Джура-Прикордонник» (2018). Батіг О.І. представляла досвід району з організації еколого-натуралістичних проектів у школах в рамках обласної наукової конференції (2017). Методисти по довкіллю Шукатка І.Є. та Тимошик М.П.  презентували моделі методичної роботи під час курсів в ЛОІІПО.

Психолого-педагогічний супровід

Впродовж року  психологічний супровід освітнього  процесу  забезпечувало  15 практичних психологів  ЗНЗ та 2 психологи ДНЗ.  Одним із важливих завдань   психологічної  служби  району   було збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників  освітнього  процесу. Практичні психологи працювали над проблемою  «Соціально - психологічні аспекти проявів агресивної поведінки та жорстокості серед неповнолітніх». Також продовжували  роботу з проблеми «Підвищенння психолого-педагогічної грамотності  педагогів щодо роботи з обдарованими дітьми». В рамках роботи РМО  було проведено семінар-практикум ««Психологічний супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами»

У  ЗНЗ району  створюються сприятливі умови для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами (далі ООП).  Впродовж 2017-2018р.  для 20 учнів з ООП  було організоване інклюзивне навчання.  Для  забезпечення корекційної складової інклюзивного навчання   організовано  проведення  корекційно-розвиткових занять.  Закуплено реабілітаційне та дидактичне обладнання.

Для 22 учнів З ООП, які за станом здоров’я не можуть відвідувати  заклади освіти організовано  індивідуальне навчання.

З метою забезпечення права на освіту  дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу у Сокальському районі  створено  інклюзивно-ресурсний центр (далі ІРЦ).  Тут   зможуть отримати корекційну допомогу діти з різними порушеннями.

ІРЦ забезпечено  штатними одиницями вчителів-логопедів, дефектолога,  необхідним  корекційно-реабілітаційним обладнанням Координація та методичний

супровід роботи з обдарованими дітьми

Дану ділянку роботи координує Сокальський районний методичний кабінет. З 2016 року методкабінет спільно з закладами освіти  працюють над реалізацію програми «Обдаровані діти Сокальщини. 2016-2020рр».

Щорічно реалізовано ряд проектів  щодо модернізації роботи з обдарованими дітьми (передбачені в плані роботи методкабінету):

- «Юний науковець»(кер. Г.Гібляк, спільно з  Мусій С.С.):проведена робота щодо сприяння розвитку наукових товариств та клубів у школах (підготовлено методичні матеріали, проведені семінар  з методики науково-дослідної роботи для педагогів); організовано зустрічі юних науковців з деканами факультетів ЛНУ і. Івана Франка, відомими літераторами та науковцями;  організовано конкурси науково-дослідних робіт; в окремих школах впроваджено навчальну  програму “Основи дослідницького проектування», яку розробили учителі біології, хімії району (кер. Зажицька Г.М.); з 2017 року проводиться районна екологічна конференція «Екологічні проблеми сьогодення та майбутнього» серед учнів 5-11 класів (О. Батіг) та  конкурс фізичних експериментів «Фізика навколо нас» (О. Білик). У  2019 р. розпочато два нових проекти: презентація наукових робіт   в рамках медіа- проекту; спільний проект з Львівською. Науковою бібліотекою ім.. Драгоманова з розвитку біографічних навиків та роботи з автентичними джерелами.

- «Альтернативний спорт» (кер. Є. Матвіїв): проведені заходи з популяризації альтернативних видів спорту та здоров’я зберігаючих проектів серед молоді для педагогів та майстер-класи для учнів (Коло-роло», майстер-класи з флорболу та чирлідингу); активізовано  участь команд у спортивно-масових заходах нових форматів («Cool Games» та ін.)

- Медіа-проект «Обдаровані діти Сокальщини» (кер. Плюхін Л.Б.): щорічно у квітні-травні проводився марафон «Обдаровані діти Сокальщини» у фейсбук (презентація Інтернет-газет, популяризація індивідуальних здобутків та творчих робіт, персональних виставок).

- «Журналістика та медіа-освіта» (кер. Білик О.І., Матвіїв Г.О.) проведено семінари для учителів з медіа-освіти, розроблені методичні рекомендації для заходів з медіа-освіти та проведення Днів безпечного Інтернету, учнівські конференції; два роки працює проблемний семінар з розвитку медіа-грамотності молодших школярів (Кулик А.С.); у лютому 2019р проведено майстер-клас з медіа-освіти для вчителів предмету «Громадянська освіта» (Г.Гібляк)

- «Інтернет простір для обдарованих дітей» (кер. Білик О.І.): проведена значна робота щодо популяризації Інтернет-конкурсів; проведено предметні квести, інтернет-турніри);

- «Лідер» (кер. Матвіїв Г.О.): щорічно проводилися круглі столи, конференції щодо проблем, які існують в молодіжному середовищі; проведено ряд спільних акцій в рамках співпраці з дитячими та молодіжними організаціями (в тому числі –районний  чемпіонат гри «Що?Де?Коли?»); з 2016 року проводиться щорічний конкурс  «Лідер року»; з 2017 року діє дебатний клуб для учнівських лідерів; «Молодь дебатує»; проведені заходи в рамках Всеукраїнського проекту «Змінимо країну разом» та ін..;

- «Євроінтеграція та іншомовна освіта» (кер. Шарова Н.В.):  поведені заходи з методичної підтримки проектів “Generation Global” (Сокальський ліцей №3), Міжнародного проекту GoCamp (Сокальський ліцей №1) та ін.. Щорічно методкабінетом проводилися конкурс та фестиваль євро клубів «Європейське містечко», фестиваль іноземних мов «Summer Camps».

- «Школа безпеки» (кер. Гібляк Г.В., Матвіїв Є.М.):  у 2016 році було розроблено проект функціонування школи з пріоритетним напрямком «Школа безпеки»; проведено навчальні семінар для керівників шкіл та керівників факультативів, гуртків; організовано командип для участі у змаганнях ЮІР, Юних рятувальників.

- «Обдарований школярик» (Кер. Кулик А.С.): у 2016-2017рр. проводилися конкурси «Я - маленький ерудит», з 2017 року -  конкурс «Мої перші 100 днів у школі», у 2018р. – конкурс на кращий нетбук.

- «Шкільний туризм» (кер. Матвіїв Є.М.) щорічно проводиться  районний туристичний фестиваль, туризстичні змагання для педагогів та учнів; майстер-класи)

- «Психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів» (кер. Фенчин Г.М., Гібляк Г.В.): створено банк корекційних програм та діагностик; проведено ряд семінарів для учителів-тренерів шкіл за програмою Фенчин Г.М. «Програма підвищення психолого-педагогічної грамотності педагогів до роботи з обдарованими учнями»; у 2019р. розпочато освітній навчальний семінар «НУШ: розвиваємо емоційний інтелект»

Інноваційні програми та проекти створюють нові можливості для розвитку та навчання обдарованих учнів. За останні декілька років школи району стали учасниками таких проектів:  «Healthy Schools" (Сокальська ЗШ №4, Сокальська №5), "Енергоефективні школи: нова генерація" (Забузька, Стенятинська, Жвирківська, Поторицька, Сілецька ЗШ І-ІІІст, Ільковицький НВК), «Культура добросусідства» (Сокальська №4, Сокальський ліцей №3, Стаївська ЗШ І-ІІст),  «Вчимося жити разом» (Сокальська №4, Волицька, Забузька ЗШ І-ІІІст, Сокальський ліцей №3), "Відкривай Україну" Сокальська гімназія ім. Олега Романіва; Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.. №4),  «FIRST LEGO League 7» (Сокальська ЗШ №4), DOCCY (Сокальськийф ліцей №3), «Демократична школа» (Волсвинська ЗШ І-ІІст), проекти в рамках співпраці з Корпусом Миру (Сокальський ліцей №1), «Науково-методичні засади впровадження моделі медіаосвіти» (Тартаківський, Ільковицький НВК, Сокальська ЗШ №5, Сокальська ЗШ №4,   Сокальський ліцей №3, Сокальський ліцей №1) «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності"(Жвирківська, Савчинська ЗШ І) "Освіта для стійкого розвитку в дії" (ДНЗ №9 м. Сокаля, Сокальська ЗШ І-ІІІст. №2); “Go Camps” (Сокальська ЗШ №4),  «Міксіке з Україною» (Сокальський ліцей №1, Жвирківська ЗШ І-ІІІст); «Громадська школа лідерства» (Сокальська ЗШ №5); «Програма обміну майбутніх лідерів «FLEX» (Сокальський ліцей №3, Сокальський ліцей №1); Міжрегіональний проект «Юніори бізнесу» (Сокальська ЗШ №4), Міжнародний проект еTwinning (Сокальська ЗШ №4).

Методкабінет здійснює методичну підтримку роботи з обдарованими дітьми, популяризує інноваційні проекти та надає допомогу щодо їх реалізації.    У 2017 році було проведено конкурс авторських програм для узагальнення напрацювань педагогів закладів освіти району. Учителі району розробили та впроваджують прикладні програми для роботи з обдарованим дітьми ( програма гуртка ШЕК для учнів 5—11 класів «Шкільний європейський клуб» (Олійник Н. програма факультативу з географії для учнів 9-10 класів «Географія країн Євросоюзу» (Грицюк О.);  навчальна програма гуртка з хімії «Досліджування та вирощування кристалів» (Швець Н.);  навчальна програма з позашкільної освіти дослідно-експериментального напрямку «Юний математик-дослідник» (Кровіцька Л.Я.); програми психолого-педагогічного супроводу  «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми» (програма «Творчий учитель» (Якимюк Н.П.), програма факультативного курсу «Психологія розвитку емоційного інтелекту» (Ващишин Т.П.).; «Адаптована навчальна програма для творчого об’єднання МАН  «Основи комп’ютерної графіки» (Пухевич І.І.); «Юний історик – дослідник рідного краю» (Мусій С.С.); програма гуртка з хімії «Практична хімія» (Деленко С.П., Деленко О.Л. Зажицька Г.М. ); програма гуртка з хімії «Хімія навколо нас» (7 клас) (Галятовська Н.Б.); «Хореографія» (ШевченкоР.Ю.)
        Також на допомогу педагогам розроблено ряд методичних доробок («Як створити наукове товариство у школі» (Г.Гібляк), «Сучасний підхід до роботи з обдарованими дітьми» (Г.Гібляк), «Локальні документи у системі роботи з обдарованими дітьми» (Г.Гібляк), «Організація науков-дослідної роботи з школярами» (Мусій С.С.), «Через терни до зірок: шлях до серця обдарованої дитини» (Кровіцька Л.Я.),  «Школа обдарованого малюка: реалізація проекту ефективного навчання та розвитку обдарованих дітей початкової школи (Заблоцька В.І.), «Робота з творчо обдарованими учнями» (Кірик Ю.І.); «Розв’язуємо рівняння» (Генташ Н.Я.); «Науково-дослідницька робота з математики» (Кровіцька Л.Я); «Потенціал обдарованості» (Ільницька З.С., Груша І.Д.);  «Робота з обдарованими дітьми в рамках проведення тижня математики» (Кровіцька Л.Я.).

З 2016 року,  з ініціативи методкабінету  реалізується «Програма підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальського району», відповідно якої за три роки 58 учнів та 3 колективи отримали премії районної ради, іменні дипломи у номінаціях «Лідер року», «Талант року», «Науковець року», «Інтелектуал року», «Кращий учень сільської школи», «Спортсмен року», «Особлива дитина року», «Колектив року».

Відбір кращих  обдарованих учнів здійснювався відповідно до «Положення про нагородження районною премією  обдарованих учнів навчальних закладів Сокальського району». Моніторинг  досягнень претендентів для нагородження здійснювали  експертні комісії, до складу яких входили депутати Сокальської районної ради, методисти Сокальського методкабінету, спеціалісти відділу освіти, керівники шкіл району. Традиційним стало районне Свято обдарованості з нагоди нагородження кращих учнів року.

Щорічно обдаровані учні  закладів освіти  району брали участь у більше 200 конкурсах, олімпіадах, змаганнях та здобули більше тисячі  перемог обласного, всеукраїнського  та міжнародного рівнів. Інформація про підсумки усіх конкурсів та змагань доводилася до відома педагогів та громадськості протягом року. Районним методкабінетом організовулися районні етапи конкурсів, робота журі з визначення переможців та проводився моніторинг їх результатів. Учні закладів освіти мають необмежені можливості брати участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, особливо – в Інтернет просторі. Тому з 2018/19 навчального року методкабінет проводить тільки моніторинг результатів олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідних робіт, мовних конкурсів, спортивних змагань, які проводяться в рамках Спартакіади школярів,

Щорічно у районі проводиться ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з 19 предметів. Щороку вдосконалюється порядок проведення олімпіад.

Команда учнів району здобуває високу позицію в області за результатами обласних олімпіад (з 2013/14 н.р по 2016/17 н.р. – друга позиція серед районів; у 2017/18 н.р  - третя).

Команда науковців  Сокальської МАН  протягом декількох років  займає І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт, має призерів Всеукраїнського етапу . Випускники МАН Козира Роман, Матвіїв Назарій, Воробей Анастасія, Мусій Юлія стали Президентськими стипендіатами.

Команди юних науковців  району здобули призові місця в обласних турнірах юних математиків,  істориків, економістів, правознавців, біологів (МАН)?  обласних правових дебатах (Cокальський ліцей №1).

Високі результати продемонструють учні на обласному рівні у конкурсах знавців рідної мови (конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка, конкурс Молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої та ін..)

Відповідно обласних рейтингів, з 2015 року район займає першу позицію за результатами екологічних конкурсів «Дотик природи», Первоцвіти просять захисту», “Юний дослідник”, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнської природоохоронної  акції «Годівничка», «Природа і фантазія» та ін.. (більше 70-ти призових місць щороку)

За останні роки активізовано туристичних змагань . Високі досягнення здобули педагоги та команди учнів в обласних змаганнях  з пішохідного туризму, зі спортивного орієнтування, у краєзнавчій експедиції  учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» та ін..

Високі досягнення здобули зразкові колективи «Престиж», «Дивоцвіт», «Акварель», вихованці вокальних та художньо-естетичних гуртків шкіл та позашкільних заходів.

Учні району мають призові місця в обласних та всеукраїнських мистецьких конкурсах «Сурми звитяги», «Різдвяні канікули», «Таланти твої, Україно» та ін.

Мають досягнення вихованці гуртків журналістики (в обласному конкурсі «Діти і медіа», конкурсі мультимедійних проектів «Моя маленька Батьківщина».).

Учні мають десятки перемог в Інтернет-олімпіадах (обласний дистанційний математичний конкурс «Крок до знань»,  міжнародний  фінал змагань з усного математичного рахунку Прангліміне-2018 україно-естонського проекту «Міксіке в Україні», «Відкрита природничо-математична демонстрація» та ін.)

В рамках реалізації проектів STEM –освіти, учні шкіл стали активними учасниками фізичних змагань  («Цікава астрономія.  Десять кроків у вивченні зоряного неба  та Сонячної системи» ;  Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня», Інтернет-турнір з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» , Всеукраїнського турніру юних  фізиків ім. А.В.Бородчука , обласному конкурсі учнівських проектів з фізики в межах освітнього проекту «Фізика навколо нас»,  Веб-квесті “Фізика навколо нас”, обласної виставки-конкурсу «Техніка майбутнього» та ін..)

Учні району мають призові місця в обласних та всеукраїнських конкурсах з євроінтеграції (фіналу Всеукраїнської олімпіади «Європейські студії» (Сокальського НВК №2) , «Я – європеєць» (БДЮТ), обласного форуму євроклубів   (№3), І місце  у Європейському  конкурсі на кращий проект транскордонного співробітництва, який організовувався Конгресом ініціатив Сх. Європи, European Quality,

Високі досягнення    здобули юні спортсмени  в рамках змагань обласного та всеукраїнського рівнів («Шкільна волейбольна ліга», «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Старти надій», «Шкіряний м’яч», легкоатлетичне 4-х борство «Дружба). Район зайняв  призове місце в обласній спартакіаді школярів.

Рій «Соколи» Сокальської гімназії ім. Олега Романіва став переможцем обласного етапу в м. Сколе і учасником Всеукраїнського етапу військово-патріотичної гри «Джура» «Хаджебейська Січ».

Команда учнів Белзької школи здобула третє місце на обласних змаганнях «Школа безпеки», команда  Сокальської СШ І-ІІІст. №3  - призер  обласного КВК «ЮІР», команди Сокальських НВК №», №4 – активні учасники змагань юних пожежників, володарі ІІ місця у напрямку «Подолання перешкод»)

Високі результати демонструють вихованці позашкільних закладів.

Виховна робота

Методичний супровід виховної роботи у школах, заходи професійного розвитку заступників директорів з виховної роботи, класних керівників та педагогів організаторі, а також заходи щодо організації виховних заходів, акцій на рівні району здійснює Сокальський районний методичний кабінет. Дану роботу курує Матвіїв Г.О.

Основні напрямками організації виховної роботи в навчальних закладах Сокальського району є:

- «Безпечна школа». Профілактика правопорушень;

- Національно-патріотичне виховання;

- Розвиток учнівського самоврядування. «Школа лідерів». Співпраця з молодіжними та дитячими організаціями;

- Музейна справа

В навчальних закладах налагоджена системна робота в рамках Всеукраїнської кампанії «Безпечна школа».

Педагоги шкіл Сокальщини, що працюють в рамках проблемного методичного об’єднання «Безпечна школа» є учасниками традиційного щорічного круглого столу на тему "Школа - безпечний простір для дитини" (проводиться двічі за рік). Учасниками круглого столу окрім педагогів є представники соціальних служб, ювенальної превенції, медики.  Круглий стіл має на меті обговорення  важливих проблем, які є безпосередньо дотичні до дитячого середовища у навчальних закладах та напрацювання певних спільних дій.

Педагоги Сокальщини є учасниками Всеукраїнської акції «Рейд-Урок».

З метою популяризації правових знань у середовищі учнівської проведені заходи  в рамках проекту «Школа лідерів» (круглий стіл «Твої права та обов’язки»; ігри дебатного клубу «Свобода та гідність»; онлайн-марафон «Мої права та мої обов’язки» на сторінці «Школа лідерів» в соцмережі «Facebook», «День Гідності» та ін.);

Щорічно проводився Тиждень права, в рамках якого організовано наступні заходи: Всеукраїнський  урок  «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації  прав людини;   тематичні заходи інформаційного освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, конкурси на правову тематику, ігри, змагання та ін..); проведення книжкових виставок, презентацій видань про права людини, оформлення тематичних стендів.

Практичні психологи організовують  тренінги та виховні заняття для старшокласників щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з    дітьми, анкетування, опитування  серед учнів шкіл щодо виявлення ставлення дитини до закону, розуміння правової поведінки та правової  відповідальності, перегляд фільмів «Попередження торгівлі людьми», «Ризики потрапляння в рабство».

У школах здійснюється робота щодо впровадження сучасних форм та методів співпраці з батьківською громадськістю (тренінги, години довіри, відео-лекторії, поширення інформаційно-рекламного матеріалу, оприлюднення переліку організацій, куди може звернутися людина  у випадку порушення її прав, розміщено скриньки «Довіри» в загальноосвітніх навчальних закладах з метою виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, дотримання прав неповнолітніх тощо)

В Сокальському районі діє Програма «Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2017 – 2020 роки».

В рамках Програми реалізовується ряд заходів, зокрема, проведення районного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» (щороку учасниками є команди (рої) зі всіх навчальних закладів І-ІІІ ст.).

Представники Сокальського району були учасниками Всеукраїнського  вишколу «Джура-прикордонник 2018» (рій «Соколи», у складі якого були учні Сокальського ліцею №1 (учасників вишколу в Оршанці), учні Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №4 (учасників обласного етапу гри) та учні Перетіцького НВК (керівники – вчитель фізкультури Богдан Марущак та суддя Всеукраїнського етапу методист РМК Євген Матвіїв);

Слід відзначити щорічне проведення вже традиційного заходу «Свято Героїв».

В рамках проекту «Виховання через мистецтво» організовуються  патріотичні фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» та «Різдвяні канікули.

Особливої уваги заслуговує проект «Інтеграційний табір "Літня академія" для учнів Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва та учнів Бондарівської гімназії, Марківського району Луганської області, який реалізується в рамках Програми «Змінимо країну разом» (Асоціація «Єврорегіон Карпати - Україна»)  та фінансується за кошти обласного бюджету Львівської області. Даний проект передбачає обмін досвідом у напрямку національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування лідерів засобами дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» та співпраці з членами національної скаутської організації Пласт.

В районі налагоджена  система роботи з лідерами учнівського самоврядування в рамках діяльності «Школи лідерів».

Розпочинає роботу «Школа лідерів» з Форуму лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів Сокальського району. В межах проведення Форуму учасники  діляться досвідом роботи учнівського самоврядування з таких питань: виховання справжнього патріота України (інноваційні патріотичні акції); екологічні акції; благодійність; попередження булінгу  в учнівському середовищі та інші.

В рамках «Школи лідерів» діє Дебатний клуб. Ігри дебатного клубу проводяться щоквартально.

Фінальний етап діяльності "Школи лідерів" - районний конкурс "Лідер року".

В районі діє Регіональний учнівський парламент, учасниками якого є представники органів учнівського самоврядування шкіл району.

З метою становлення активної громадянської позиції, навчальні заклади району співпрацюють з осередками молодіжних та дитячих організацій. Найактивніше здійснюється співпраця з МО «Пласт» та «УМХ».

В рамках співпраці з МО «Пласт» щороку проводилося багато заходів, а саме: Повстанська ватра, військово-патріотична спартакіада, «Вифлеємський Вогонь Миру», Благодійна акція до Дня св.. Миколая, Різдвяний вертеп, відкриття таборового літа; вишколи практичного пластування, табори  та ін.

При закладах освіти Сокальського району функціонують 11 музеїв, 9 -    зареєстровано у  Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» та мають  відповідні свідоцтва про реєстрацію  музею при закладі освіти, що перебувають у сфері управління міністерства освіти та науки. У 2018 році  у ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва створено музей «Шевченкознавства»( кер. Іванець Н.П.) та подано документи для реєстрації.

Музеї «Белз та белзька земля» (ЗЗСО Белзька ЗШ І-ІІІ ст..), «Кімната – музей імені Осипа Лещука» (Стаївська ЗШ І-ІІ ст.) за вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, примноження надбань національної культури, збереження історичної спадщини українського народу  присвоєно звання «Зразковий музей».

При музеях  працюють  групи екскурсоводів із числа учнів 6 і 10 класів, які знайомлять відвідувачів із експонатами музею, їх історією.

З 2017року  музеї  беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» та здобувають перемогу на всеукраїнському рівні. Музеї активно співпрацюють зі шкільною   бібліотеками.    Робота, яка проводиться в музеї, позитивно впливає на розвиток учнівської свідомості, вихованості дітей. Пошукова робота допомагає краще пізнати історію рідної школи, вивчати минуле і теперішнє, вчитися працювати на благо України, рости гідними патріотами своєї держави.

Здоров’я учасників навчально - виховного процесу

У Сокальському районі функціонує 58 навчальних закладів з них , 56 закладів мають шкільні їдальні ( 2325 посадкових місць). До двох навчальних закладів приготовані обіди довозяться. Це - Комарівська, Жужелянська, Гарячим харчуванням охоплено 100 % шкіл, реалізується буфетна продукція: соки та булочки в асортименті.   Аналізуючи санітарно-гігієнічний стан загальноосвітніх навчальних закладів, то в районі наявні внутрішні туалети у 58 ЗНЗ. У всіх 58 ЗНЗ наявна гаряча і холодна проточна вода.

У Сокальському районі в навчальних закладах обладнано 12 медичних кабінетів, медичних кутків. У 7 закладах освіти працюють 7 молодших спеціалістів з медичною освітою . Крім того у Сокальській ДЮСШ «Соколяни» працює 2 медсестри та 1 лікар. Всі медичні працівники працюють відповідно до графіку роботи, погодженого керівником навчального закладу.

- Медичне   обслуговування   учнів    навчальних    закладів району  здійснювалося Центральною районною поліклінікою, Белзькою поліклініками, Угнівською лікарською амбулаторією загальної сімейної медицини відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я,   Законів  України  "Про  загальну  середню освіту" та "Про охорону дитинства".

Протягом  навчального року поглибленими медичними оглядами охоплено 7475 учнів, що складає 99,7 % від загальної кількості учнів.

Відповідно до висновків лікарів по району практично здоровими визнано 74,2 %  (5527учні).

|  |  | МЕДОГЛЯД 2017-2018 н.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва школи | Всього учнів у школі | К-сть учнів, що пройшли медогляд | Віднесено |  |  | Звільнені від занять | Примітка (звіт) | Не пройшли медогляд | % основна | підготвча | спеціальна |
|  | СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Основна група | підготовча група | спеціальна група |  |  |  |  |  |  |
| разом |  | 7475 | 7449 | 5527 | 1410 | 414 | 44 | 0 | 25 | 74 | 19 | 6 |

Інформатизація

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій. На даний час навчальними комп’ютерними комплексами забезпечено 100%  закладів загальної середньої освіти. Показник забезпечення на один комп’ютер в районі -  10 учнів                     ( всього комп»ютерів 755 ). Окрім того в закладах освіти придбано 140 портативних комп»ютерів, 28 планшетів. 100 %ЗНЗ. забезпечені мультимедійними проекторами зокрема, проектор та інтерактивна дошка в  16 закладах І-ІІІ ст., усі 1 класи та 66 кабінетів у закладах загальної середньої освіти забезпечені проекторами та ноутбуками.

Станом на 01.01.2019р. в  100 % закладів загальної середньої освіти підключені до мережі  Інтернет, в тому числі до мережі підключено 480 комп»ютерів та з них підключено до WI-FI - 105 комп»ютерів.

Усі заклади освіти мають створені власні веб - сайти, на яких регулярно поновлюють інформацію.

Позашкільна освіта

В районі функціонують 6 позашкільних навчальних закладів, які здатні забезпечити дітей якісною освітою відповідно до їхніх вподобань та здібностей.

Сокальська Мала академія наук учнівської молоді - особливий позашкільний заклад для обдарованих дітей, який став своєрідною візитною карткою Сокальщини.  МАН організовує та забезпечує навчально-виховний процес учнівської молоді Сокальського району за дослідницько-експериментальним напрямком позашкільної освіти, координацію науково-дослідницької діяльності учнів-членів МАН, організовує та проводить І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, створює умови для інтелектуального, духовного та творчого розвитку школярів, їх професійного самовизначення.

Цього року в МАН працювали 19 творчих об'єднань, 26 груп, які охопили  404 дітей з 22 шкіл Сокальського району. В Малій академії безкоштовно навчаються діти різних суспільних верств, різного рівня підготовки, різного соціального статусу.

Загалом манівцями у цьому році здобуто понад 200 призових місць у різноманітних конкурсах і турнірах.

76  школярів здобули призові місця на районному етапі, 18 – на обласному, 3 – на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Успішно виборювали звання найкращих у різних галузях наукових знань учні Сокальської гімназії, Сокальської ЗШ №3, №2, №4, №5, Великомостівської, Жвирківської, Хоробрівської, Поторицької, Белзької, Савчинської, Стенятинської ЗШ, школи-інтернат, Острівського НВК, Двірцівського НВК.

До вагомих здобутків належить і перемога в  обласних предметних турнірах (І місце –з фізики, ІІ місце – з математики та економіки, ІІІ місце – з правознавства).

Серед 6 Президентських стипендіатів, підготовлених в Сокальській МАН за 14 років існування академії, 2 – цьогорічні випускники.

Троє слухачів – володарі районної премії «Обдарованість» в номінації «Науковець року».

Вже вшосте проведено районну учнівську науково-практичну конференцію, присвячену пам'яті першого директора І.Г.Каспрука, родина якого вручила грошові премії 11 юним науковцям.

МАН інтегрує свою діяльність з іншими  структурами. Взаємодія закладу відбувається з громадськими центрами, організаціями, зокрема з благодійним фондом «Майбутнє України. Сокальщина.», Союз українок, церквою, музеєм «Людина. Земля. Всесвіт.», історико-краєзнавчим музеєм «Сокальщина», допомогу в організації науково-дослідницької роботи надавали відділ освіти, Сокальський РМК, ЦНАП, бюро правової допомоги, Управління держпродспоживслужби в Сокальському районі, районний часопис «Голос з-над Бугу», ТРК «Сокаль» та ін.

За результатами року Сокальська МАН знову на І місці серед районних МАН.

Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості Сокальської районної ради Львівської області

В закладі  працює - 45гурткових груп, в яких навчається  649 гуртківців.

К-сть педпрацівників, що працюють в БДЮТ-11, з них ,  2 педагоги , що мають звання "керівник гуртка-методист"

( Поліщук М.З., Черешневський О.М.) та педагог, що має звання "Народний умілець"(Бобешко М.В.). На базі закладу діє Сокальський регіональний учнівський парламент.

Основні  досягнення року - захист звання "зразковий художній колектив" на обласному та Всеукраїнському рівнях:

- вокальним колективом "Кришталь"(керівник колективу Криштальська Н.В.);

- хореографічним колективом "Престиж"(керівник колективу Блащук М.М.);

Проведено 10 майстер-класів  на районному рівні та два майстер-класи на обласному рівні(в Центрі науково-технічної творчості  учнівської молоді).Проведено сходження вихованців краєзнавчого гуртка на гору Лопату;  дводенний пішохідний похід по визначних місцях Сокальщини. Вихованці БДЮТ взяли участь  в ряді  квестів,  акцій та круглих столів  національно-патріотичного спрямування.

Результативність :

Обласний рівень - 50 призових місць (І м.-13, ІІ м.-17, ІІІ м.-20);

Всеукраїнський рівень(13 місць , 2 лауреатства):

- І місце у Всеукраїнському конкурсі "Львівська рапсодія"( зразковий хореографічний колектив"Престиж");

- І місце  у Всеукраїнському конкурсі"Золотий перетин Львова-2018"(зразковий хореографічний колектив"Престиж");

- ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Зимові візерунки"

- ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі"Парки-легені міст і сіл"

- ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі"Новорічна композиція"

- ІІІ місце в ХУІ Всеукраїнській конференції-конкурсі науково-дослідницьких робіт(Національний центр аеро-космічної освіти молоді ім..О.Макарова)"Зоряний шлях";

- ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі "Новорічна композиція"

- Три ІІ-их  місця у Всеукраїнському етапі дитячо-юнацького фестивалю" Сурми звитяги"(номінація "Декоративно-ужиткове мистецтво")

- Диплом "За високий рівень майстерності та оригінальне розкриття теми"(зразковий хореографічний колектив"Кришталь");

- ІІІ місце у Всеукраїнській виставці-конкурсі "Український сувенір"

- ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі "Барви дитинства"( зразковий хореографічний колектив"Престиж");

та лауреатство цього конкурсу ІІІ місце у Всеукраїнському етапі дитячо-юнацького фестивалю" Сурми

звитяги"(номінація "Графічне  мистецтво");

- ІІ-є місце в регіональному конкурсі хореографічного мистецтва"Данс-фест"(зразковий хореографічний колектив"Престиж");

Міжнародний рівень-(2 місця):

- І місце в міжнародному конкурсі"Зірковий парад"(зразковий хореографічний колектив"Престиж";

- ІІІ місце в міжнародному конкурсі "Сокальські візерунки";

Одним із закладів , які займають потужне місце в частині розвитку спортивного напряму є Сокальська ДЮСШ «Соколяни»

Навчаються у даному закладі 557 учнів у 41 групі в наступних відділеннях: баскетбол, волейбол, л/атлетика, плавання , футбол.

Кращі результати року:

Баскетбол: спортивні ігри школярів – ІІ місце ; Чемпіонат області ІІ місце – 2,ІІІ місце - 2

Волейбол: Чемпіонат області І місце – 1,ІІ місце - ІІ

Чемпіонат України «Шкільна Ліга» - І місце.

Л/атлетикаЧемпіонат області І місце – 13,ІІ місце – 16,,ІІІ місце - 20

Чемпіонат України – ІІІ місце-1

Плавання :Чемпіонат області І місце – 4, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 4

ФутболЧемпіонат області, ІІІ місце

Станція  юних  техніків  проводить  значну  роботу  по  розвитку  технічної  творчості  в  поєднанні  з  навчанням   в  школі, допомагає  учням  набувати  глибокі  і  міцні  знання  в  області  технічних  дисциплін.

В  минулому  навчальному  році  гуртковою  роботою   було  охоплено  360  дітей. Основний  напрямок  діяльності -- це  робота   технічних  гуртків.  В  СЮТ  працює  7  технічних ( автомодельний, судно модельний, початкове технічне моделювання,ракето модельний, радіотехнічний, технічний  дизайн, цифрова  фотографія)  та  1 художньо-технічний (народна творчість)   гуртки.  Найбільш  популярними  серед  дітей  є  гуртки  технічного  спрямування.

Гуртківці  активні учасники  масових  заходів  різних  рівнів.

Вони  61  раз  ставали  призерами  обласних  та  8  раз  Всеукраїнських  масових  заходів.

Матеріально - технічне забезпечення.

У рамках реалізації програми «Нова українська школа»  у 2018 році із залученням на засадах співфінансування коштів державного, обласного та районного бюджетів закуплено  дидактичні  матеріали  - 3006 од., сучасні меблі (комплект парта +стілець) – 802 компл.,  комп’ютерне обладнання відповідного мультимедійного контенту (проектор,проекційний екран) – 65 компл.  За рахунок коштів районного бюджету відповідно до вимог державної програми «Нова українська школа» укомплектовано додатково 11 перших класів.

У рамках    реалізації програми  розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки  придбано два шкільних автобуси для Сілецької ЗШ І-ІІІ ст. та Забузької ЗШ І-ІІІ ст  (  на умовах     співфінансування 50%  - за рахунок коштів  обласного бюджету , 50%   -  за рахунок коштів районного  бюджету), а також   придбано ноутбуки  та техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, що мають перші класи (п’ять і більше учнів) на умовах співфінансування з місцевих бюджетів  40%  -  65 компл.

За кошти державної субвенції місцевими бюджетами на соціально-економічний розвиток  проведено капітальний ремонт покрівлі Волицької ЗШ І-ІІІ ст. та придбано комп’ютерну техніку для Сокальської  ЗШ І-ІІІ ст. №2.

В  2018 році   реалізовано   13  мікропроектів  в наступних навчальних закладах:  замінено вікна  в Угнівській ЗШ І-ІІІ ст.,  проведено капітальний ремонт даху   Волсвинської ЗШ І-ІІ ст. та Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., проведено капітальний ремонт підлоги спортивного залу Стенятинської  ЗШ I-III ст.,придбано комп’ютерну техніку  для облаштування  кабінетів інформатики  в Перетіцькому НВК ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок ,  Переспівській ЗШ І-ІІ ст., Домашівській ЗШ І-ІІ ст., придбано обладнання та інвентар   для Перемисловицького НВК "ЗШ I ст. - дитячий садок", Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Комарівської ЗШ І ст., Волсвинської ЗШ І-ІІ ст.,  придбано обладнання  для створення сучасного інтерактивного  класу-музею на  базі  шкільного  зразкового  музею  Стаївської  ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука, облаштовано  дитячий ігровий майданчик в Острівському НВК ЗШ І-ІІІст. - дитячий садок.

Окрім цього,  за кошти районного бюджету проведено капітальні та поточні ремонти приміщень навчальних закладів району.  Зокрема,  зроблено капітальний ремонт в Сокальській ЗШ І-ІІІ ст. №4 для розміщення Інклюзивно-ресурсного центру для обслуговування дітей з особливими потребами, проведено капітальний ремонт даху Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, Межирічанського  НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”,

Зубківського   НВК „ ЗШ І  ст. – дитячий садок”,  Матівської  ЗШ І-ІІ ст., поточний ремонт даху  Карівської ЗШ І-ІІ ст. ,  капітальний ремонт актового залу Варязької ЗШ І-ІІІ ст..,  проведено роботи по влаштуванню відмостки   Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №4 та  Межирічанського  НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”. Проведено  поточний ремонт та придбано обладнання для системи опалення Войславицької  ЗШ І-ІІ ст., Варязької ЗШ І-ІІІ ст.,ДЮСШ, Белзького  ОЗЗСО   І-ІІІ ст.,  Стаївської  ЗШ І-ІІ ст. ім.Осипа Лещука, зроблено    поточний ремонт  приміщень  Княжівської  ЗШ І-ІІІ ст., Волсвинської  ЗШ І-ІІ ст., Скоморохівської  ЗШ І ст., Карівська  ЗШ І-ІІ ст., ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 ім.Олега Романіва. У 2018 році проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій покрівель Сокальської  ЗШ І-ІІІ ст. №2, №3,№4,№5. та проведено поточні ремонти по заміні вікон та дверей  Стенятинської   ЗШ І-ІІІ ст., Поторицької  ЗШ І-ІІІ ст. Ільковицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок,  Карівська  ЗШ І-ІІ ст., Забузької ЗШ І-ІІІ ст., Острівського  НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” ,Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.

За кошти районного бюджету  у 2018 році було придбано  комп’ютери – 101 шт, ноутбуки – 21 шт.,  принтери – 27 шт., мультимедійний проектор, інтерактивну дошку, проекційний екран, холодильне обладнання – 15 шт., шкільні дошки  - 65 шт.

Мета

Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти усіх громадян, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та розвитку її талантів, розумових , творчих і фізичних здібностей  у закладах освіти через удосконалення механізмів управління, інформатизації та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів

Завдання

-забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

-підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- запровадження інклюзивного навчання;

- розвиток здоров'язберігаючого освітнього середовища;

- розширення професійних компетентностей педагогів;

- підтримка обдарованої учнівської молоді;

- підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді міста;

- посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- удосконалення системи державно-громадського управління;

- зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

Очікуваний результат реалізації Програми.

-забезпечення умов для реформування освітньої галузі району, організація дослідно-експериментальної роботи;

- розвиток мережі установ освіти для задоволення освітніх потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами;

- створення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дітей;

-оновлення матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів;

- розширення можливостей використання інформаційних технологій в освітньому середовищі міста;

- впровадження в практику роботи закладів освіти сучасних педагогічних технологій;

-подальший розвиток системи роботи з обдарованими дітьми;

- створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти..

Розділ І Дошкільна освіти

Проект « Дошкілля»

________________________________________________________________________________________________________

Мета :

- реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;

- забезпечення доступності дошкільної освіти, ранньої реабілітації та охорони здоров’я, якісної підготовки дітей

дошкільного віку до школи.

Завдання :

- створення належних соціально-економічних і морально-психологічних умов для повноцінного життя дитини,

оптимального її розвитку й виховання;

- збереження та розвиток мережі навчальних закладів, які забезпечують дошкільне виховання відповідно до потреб

- населення;

- забезпечення впровадження інклюзивної освіти у дошкільні навчальні заклади різних типів та форм власності.

- розширення мережі груп у ЗДО ;

- зміцнення матеріально – технічної бази та фінансування ЗДО;

- виявлення шляхом соціально – педагогічного патронату дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, та сприяти їх залученню до ЗДО для здобуття дошкільної освіти за різними формами;

- запровадження різних форм надання дошкільної освіти з метою забезпечення максимального охоплення дітей від 3 до 6  років та дітей п’ятирічного віку

- покращення харчування дітей у ЗДО відповідно до натуральних норм харчування, визначених чинним законодавством;

- забезпечення проведення поглибленого якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей у ЗДО ;

- удосконалення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах з урахуванням особистісних якостей,

стану здоров’я, природних задатків дитини;

- забезпечення наступності між ЗДО та початковою школою  ЗЗСО

| № |  | Назва завдання |  | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. |  | Створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти |  | 1. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері «Дошкільна освіта». Моніторинг показників: -охоплення дошкільною освітою дітей від 0 до 6 років; - показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку. | Керівники ЗДО | Охоплення дошкільною освітою дітей та контроль за зміною у мережі ЗДО | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 2. Забезпечення контролю за: - змінами у мережі ЗДО; - утриманням вихованців у закладах дошкільної освіти. | Відділ освіти |  | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 3. Проведення діагностики рівня знань дітей старшого дошкільного віку у всіх закладах дошкільної освіти району та кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку закладах дошкільної освіти м. Сокаля. | Керівники ЗДО | Визначення рівня розвиненості, вихованості та вивчення компетенцій дітей старшого дошкільного віку | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 4. Заповнення індивідуальної діагностичної карти дошкільника та передача вчителям 1-их класів закладів освіти району. | Керівники ЗДО | Визначення рівня вмінь, знань та навичок дітей старшого дошкільного віку | + |  | + |  | + | + | + |
| 2. |  | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності |  | 1. Будівництво ЗДО с. Сілець (4 групи, 90 дітей) | Органи місцевого самоврядування | Розширення мережі ЗДО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Створення та поновлення банку даних дітей, які не відвідують ЗДО. Аналіз причин невідвідування дітьми ЗДО. |  | Збільшення охопленості дітей дошкільною освітою | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 3. Створення консультативних центрів при ЗДО як локальних осередків з надання консультативної допомоги батькам з питань влаштування дітей в ЗДО, їх соціальної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей, які не відвідують ЗДО. | Керівники ЗДО | Збільшення охопленості дітей дошкільною освітою | + |  | + |  | + | + | + |
| 3. |  | Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток |  | 1. Проведення семінарів-практикумів, «круглих столів», тренінгів для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти: - всі ЗДО району. | Відділ освіти, РМК, Керівники ЗДО | Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО району | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 2. Оновлення змісту дошкільної освіти: - впровадження в освітній процес ЗДО альтернативних програм і методик. - апробація розроблених в ЗДО освітніх програм, їх проектування. - розробка і реалізація цільових програм, що забезпечують охорону життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей. | Органи місцевого самоврядування, керівники ЗДО Відділ освіти, РМК | Поліпшення якості дошкільної освіти шляхом застосування інноваційних технологій | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 3. Впровадження та робота за програмами: - «Чарівний світ гри з LEGO» (ЗДО № 7 та № 9 м. Сокаля); - Афлатот (ЗДО № 5 м. Сокаля). | Керівники ЗДО | Поліпшення умов якості і забезпечення сталого розвитку дошкільної освіти | + + |  | + + |  | + + | + + | + + |
|  |  |  |  | 4. Застосування сучасних інноваційних технологій: «STREAM – освіта», «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» - всі ЗДО району. | Керівники ЗДО | Поліпшення умов якості і забезпечення сталого розвитку дошкільної освіти | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 5. Участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях в межах районних, обласних та Всеукраїнських заходів для дошкільнят та працівників. | Керівники ЗДО, РМК | Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО району | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 6. Забезпечення партнерської взаємодії педагогів ЗДО з батьками вихованців через використання інтерактивних форм роботи, інтернет - ресурсів. | Керівники ЗДО району | Взаємодія ЗДО з батьками | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 7. Запровадження функціонування ІСУО в організації роботи закладів дошкільної освіти. | Керівники ЗДО району, відділ освіти |  | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 8. Проведення навчання керівників ЗДО в умовах фінансової самостійності: - всі ЗДО району; | Орган місцевого самоврядування | Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО району | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 6. Створення системи публічних звітів. Розміщення публічних звітів директорів закладів дошкільної освіти на сайтах ЗДО. | Орган місцевого самоврядування спільно з керівниками ЗДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Включення дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище 10.1. Налагодження співпраці ЗДО і сім’ї, організація на постійній основі батьківського всеобучу для сімей, що виховують дітей-інвалідів дошкільного віку. 10.2. Організація роботи з дітьми в інклюзивній групі, прийоми соціалізації дітей з особливими потребами, педагогічний та психологічний супровід дитини в умовах інклюзивного навчання | Орган місцевого самоврядування, керівники ЗДО, ІРЦ | Забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Зміцнення навчально – методичної та матеріально – технічної бази дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності |  | 1. Забезпечення закладів дошкільної освіти універсальними навчально – комп’ютерними комплексами (ноутбук + мультимедійний проектор + інтерактивна дошка) та забезпечити функціонування сайтів ЗДО. - всі ЗДО району. | Орган місцевого самоврядування | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти району | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  | 2. Забезпечення навчально-виховного процесу у закладі освіти відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». - всі ЗДО району. | Орган місцевого самоврядування | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти району | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти з інших джерел, які не заборонені законодавством -благодійні внески |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведення благоустрою територій та дитячих майданчиків всіх закладів дошкільної освіти району у відповідність до діючих санітарно – технічних норм. | Орган місцевого самоврядування спільно з керівниками ЗДО | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти району | + | + |  | + |  | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень. Кошти з інших джерел, які не заборонені законодавством -благодійні внески |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Забезпечення утримання та розвиток матеріально – технічної бази ЗДО згідно з сучасними вимогами розвитку дошкільної освіти. | Орган місцевого самоврядування спільно з керівниками ЗДО | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти району | В межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  | + | + |
|  |  |  |  | 5. Створення умов, що забезпечують збереження і зміцнення життя і здоров’я дітей: - обладнання медичних кабінетів ЗДО обладнанням (придбання бактерицидних лапм для групових кімнат); - забезпечення С-вітамінізації харчування та йодопрофілактики вихованців з урахуванням рекомендацій МОЗ. | Орган місцевого самоврядування спільно з керівниками ЗДО | Поліпшення умов якості і забезпечення розвитку дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання дошкільних навчальних закладів та котелень | 1. Проведення капітального ремонту огорожі дошкільної установи: - ЗДО №5 м.Сокаля (ремонт огорожі, заміна господарської брами); - ЗДО м.Угнів (поновлення огорожі); | Орган місцевого самоврядування | Покращення стану матеріально-технічної бази ЗДО | в межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Капітальний ремонт фасаду будівлі : - ЗДО м.Белз (перекриття даху, фасад будівлі); - ЗДО с. Варяж (фасад будівлі); - ЗДО с. Волсвин (ремонт даху); - ЗДО с. Горбків (фасад будівлі); - ЗДО с. Заболоття (утеплення фасаду); - ЗДО с. Княже (перекриття даху) | Орган місцевого самоврядування | Забезпечення проведення капітального ремонту фасаду будівель ЗДО | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Капітальний ремонт даху будівлі: - ЗДО №7 м.Сокаля; - ЗДО с.Войславичі. | Орган місцевого самоврядування | Забезпечення проведення капітального ремонту дахів будівель ЗДО | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Капітальний ремонт каналізаційної системи: - ЗДО №7 м.Сокаля; - ЗДО с.Горбків. | Орган місцевого самоврядування | Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційної системи | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Програма «Енергозбереження» : - ЗДО №5 м. Сокаля (продовження заміни вікон і дверей); - ЗДО с.Княже; - ЗДО с.Смиків; - ЗДО с.Стаївка; - ЗДО с.Стенятин; - ЗДО №7 м.Сокаля | Орган місцевого самоврядування | Покращення стану матеріально-технічної бази ЗДО, економія енергоресурсів та реалізація енергозберігаючих заходів з метою скорочення бюджетних видатків на оплату енергоносіїв | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Обладнання котелень: - ЗДО м.Угнів (проведення парового опалення); - ЗДО с. Стенятин (ремонт котельні); - ЗДО с. Варяж (перекриття даху котельні); - ЗДО с.Горбків (ремонт котельні) | Орган місцевого самоврядування | Покращення стану матеріально-технічної бази ЗДО | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Капітальний ремонт приміщень: - ЗДО №5 м.Сокаля (капітальний ремонт туалетних кімнат); - ЗДО № 7 м.Сокаля; - ЗДО № 9 м.Сокаля; - ЗДО с. Варяж; - ЗДО с. Волсвин; - ЗДО смт.Жвирка; - ЗДО с. Жужеляни; - ЗДО с. Корчів; - ЗДО с. Спасів; - ЗДО с. Стаївка; - ЗДО с. Стенятин; - ЗДО с. Забужжя; - ЗДО м.Белз | Орган місцевого самоврядування | Покращення стану матеріально-технічної бази ЗДО | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Забезпечення належного санітарно – технічного стану приміщень ЗДО: - ЗДО с. Варяж; - ЗДО № 5 м. Сокаля; - ЗДО № 7 м. Сокаля; - ЗДО № 9 м. Сокаля; - ЗДО смт. Жвирка; - ЗДО с. Корчів; - ЗДО с. Забужжя. | Орган місцевого самоврядування | Покращення стану матеріально-технічної бази ЗДО | в межах кошторисних призначень , участь в мікропроектах |  |  |  |  |  |  |

Розділ ІІ Загальна середня освіта

Проект « Мережа закладів загальної середньої освіти»

Мета

загальна спрямованість модернізації освіти району полягає у необхідності привести її у відповідність з потребами сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів району щодо якісної та доступної освіти; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися,;

Завдання

- оптимізація мережі навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

- здійснення особистісного підходу при організації освітнього процесу;

- індивідуалізація та диференціація навчання;

- забезпечення у старшій школі профільності навчання;

- забезпечення наступності навчального змісту і вимог між початковою та основною школою, між основною та старшою школою, загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно-технічної та вищої освіти;

- забезпечення впровадження нових Державних стандартів освіти;

- формування випускника нової школи, як особистості, патріота та інноватора.

- забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Створення мережі опорних шкіл | 1.1Провести детальний аналіз мережі існуючих ЗЗСО | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Здійснено детальний аналіз контингенту учнів та демографічної ситуації в населених пунктах; -Визначені ЗЗСО на базі яких можливе створення опорних шкіл | + |  |  |  |  |
|  |  | 1.2Провести обговорення з органами місцевого самоврядування щодо можливого створення опорних шкіл | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Організовані зустрічі з органами місцевого самоврядування та громадськістю | + |  |  |  |  |
|  |  | 1.3Створити опорні школи на базі ЗЗСО: Сілецька ЗШ І-ІІІст. ім. Івана- Климіва Легенди | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Прийняті відповідні рішення та розроблені проекти установчих документів -Визначені можливі школи- філії -Прийняті рішення засновником щодо створення шкіл- філій -Створено опорний ЗЗСО |  | + |  |  |  |
| 2 | Створення освітніх округів | 2.1Створення Белзького освітнього округу в умовах децентралізації | Відділ освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів і забезпечення охоплення навчанням дітей шкільного віку | 3.1Створення дошкільного підрозділу при ЗЗСО: Забузька ЗШ І-ІІІ ст.. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Обговорено питання з органом місцевого самоврядування; --Вивчено думку громадськості щодо облаштування дошкільного підрозділу на базі школи; -Створено ЗЗСО з дошкільним підрозділом; |  |  | + |  |  |
|  |  | 3.2 Призупинення навчання ( враховуючи демографічну ситуацію) Шарпанецька ЗШ І ст.. Жужелянська ЗШ І ст.. Тяглівська філія Цеблівська філія | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Пповедено моніторинг проживаючих дітей від 0 до 6 років; -Організовано підвезення до найближчого ЗЗСО |  | + + + + | + + + + |  |  |
|  |  | 3.3 Залучення та повернення учнів до навчання (у разі потреби). | Відділ освіти, керівники закладів освіти | -Зіставлено базу дітей поживаючих на території та охоплені навчанням -Проведено роботу щодо охоплення учнів навчанням | + | + | + | + | + |
|  |  | 3.4 Аналіз стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року. | Відділ освіти, КУ « ЦОЗО», РМК, керівники закладів освіти | Здійснено об»їзд закладів освіти Видано акт готовності ЗЗСО до початку навчального року | + | + | + | + | + |
|  |  | 3.5 Оптимізація шкільної мережі, максимальне зменшення кількості учнів, які навчаються на підзміні. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,6Удосконалювати механізм формування списків дітей і підлітків шкільного віку з використанням електронних баз даних учнів ЗНЗ міста | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Оновлено базу даних списків дітей і підлітків шкільного віку з використанням електронних баз даних учнів ЗНЗ міста | + | + | + | + | + |
| 4 | Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей | 4.1Залучати дітей і підлітків до навчання через доступні форми здобуття освіти: - екстернат – на базі визначеного навчального закладу; - інклюзивне навчаня; - індивідуальну форму; - дистанційну освіту; | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Організовано навчання за доступними формами | + | + | + | + | + |
|  |  | 4.2Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти учнями, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Влаштовано на навчання учнів переміщених із тимчасово окупованої території | + | + | + | + | + |
|  |  | 4.3Реформування організації профільного навчання згідно з Концепцією Нової української школи відповідно до вимог суспільства і запитів особистості | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Створено заклад , який надаватиме профільну освіту |  |  | + | + | + |
|  |  | 4.4Облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9 та 11 класів, облік нещасних випадків, участь у проведенні обліку дітей шкільного віку. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Здійснено облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9 та 11 класів, облік нещасних випадків, | + | + | + | + | + |
| 5 | Якісна підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання; | 5.1 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх батьків і громадськості щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх батьків і громадськості щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання. | + | + | + | + | + |
|  |  | 5.2 Організація участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні апробації тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Організовано участь випускників загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні апробації тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. | + | + | + | + | + |
| 6 | Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей | Інформаційно-роз 'яснювальна робота серед батьків щодо організації відпочинку й оздоровлення учнів. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Проведено інформаційно-роз 'яснювальну робота серед батьків щодо організації відпочинку й оздоровлення учнів. |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка і виконання комплексних заходів щодо своєчасної підготовки та організації відпочинку й оздоровлення дітей | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Розроблено комплексні заходи щодо своєчасної підготовки та організації відпочинку й оздоровлення дітей | + | + | + | + | + |
|  |  | Збереження мережі закладів відпочинку на базі ЗЗСО | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Напрацьовано мережу закладів відпочинку на базі ЗЗСО | + | + | + | + | + |
|  |  | Охоплення організованими формами відпочинку й оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (відповідно до законодавства України | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Проведено аналіз щодо охоплення організованими формами відпочинку й оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (відповідно до законодавства України | + | + | + | + | + |
| 7 | . Охорона життя і здоров'я дітей | Проведення комплексного моніторингу стану створення безпечних і нешкідливих умов у закладах освіти. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Проведено комплексний моніторинг стану створення безпечних і нешкідливих умов у закладах освіти. | + | + | + | + | + |
|  |  | Організація профілактичної роботи з метою запобігання нещасних випадків з учнями навчальних закладів. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Організаовано та проведено профілактичну роботу з метою запобігання нещасних випадків з учнями навчальних закладів. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечення якісного проведення профілактичних оглядів учнів закладів закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Здійснено заходи щодо якісного проведення профілактичних оглядів учнів закладів закладів загальної середньої освіти Поновлено базу даних проходження медоглядів учнями ЗЗСО |  |  |  |  |  |
|  |  | Здійснення моніторингу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо організації харчування, водопостачання, провітрювання тощо. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Здійснено моніторинг за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо організації харчування, водопостачання, провітрювання тощо. | + | + | + | + | + |
| 8 | Соціальний захист учнів і вихованців | Удосконалення системи збору та аналізу даних щодо створення та оновлення банку даних дітей пільгових категорій, які навчаються у закладах освіти району | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Удосконалено системи збору та аналізу даних щодо створення та оновлення банку даних дітей пільгових категорій, які навчаються у закладах освіти району | + | + | + | + | + |
|  |  | Координація роботи щодо забезпечення єдиними квитками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Забезпечено єдиними квитками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | + | + | + | + | + |
| 9 | Організація харчування учнів і вихованців | Удосконалення системи організації харчування учнів у комунальних загальноосвітніх навчальних закладах. | Відділ освіти, КУ « ЦОЗО» керівники закладів освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Оновлено базу даних дітей, які потребують безкоштовного харчування. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечення безкоштовним харчуванням у навчальних закладах комунальної форми власності: -учнів пільгових категорій 1-11класів (відповідно дозаконодавства України); - школярів 1-4 класів; - дітей загиблих учасників антитерористичної операції; -дітей із малозабезпечених сімей 5-11 класів; -дітей пільгових категорій у таборах відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах (відповідно до законодавства України). | КУ « ЦОЗО», керівники закладів освіти | Забезпечено безкоштовним харчуванням у навчальних закладах комунальної форми власності: -учнів пільгових категорій 1-11класів (відповідно дозаконодавства України); - дітей загиблих учасників антитерористичної операції; -дітей із малозабезпечених сімей 1-11 класів; -дітей пільгових категорій у таборах відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах (відповідно до законодавства України). | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій і дітей загиблих учасників антитерористичної операції та в дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів комунальної форми власності з розрахунку 100 % від вартості харчування на день. | КУ « ЦОЗО» керівники закладів освіти | Забезпечено безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій і дітей загиблих учасників антитерористичної операції та в дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів комунальної форми власності з розрахунку 100 % від вартості харчування на день ( відповідно до Законодавства України) | + | + | + | + | + |
|  |  | Вивчення стану організації харчування у закладах загальної середньої освіти, здійснення громадського контролю за роботою їдалень комунальної форми власності. | Відділ освіти, КУ « ЦОЗО» керівники закладів освіти | обстежено заклади загальної середньої освіти щодо дотримання вимог санітарного законодавства в ході організації харчування учнів | + | + | + | + | + |
|  |  | Організація роботи щодо підготовки харчоблоків комунальних дошкільних закладів освіти та їдалень комунальних закладів загальної середньої освіти до початку нового навчального року. | Відділ освіти, КУ « ЦОЗО» керівники закладів освіти | Здійснено моніторинг готовності харчоблоків комунальних дошкільних навчальних закладів та їдалень комунальних закладів загальної середньої освіти до початку нового навчального року. | + | + | + | + | + |

Проект «Інклюзивна освіта"

Мета

реалізація в системі освіти Сокальського  району державної політики щодо  забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами в тому числі  дітей з інвалідністю,  створення умов для успішної соціалізації дітей з особливими потребами, включення батьків у процес навчання та виховання дитини, що може здійснюватися лише в контексті їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з різними інституціями, які опікуються долею таких дітей.

- Завдання  удосконалення навчально-дидактичного, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, культурно-мистецького, медико-соціального, корекційно-педагогічного супроводу впровадження інклюзивної моделі навчання у навчальних закладах з урахуванням потреби районузабезпечення доступу до соціального середовища та навчальних приміщень;залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Організаційне забезпечення інклюзивного навчання | Оновлення та поповнення електронної бази даних дітей з особливими освітніми потребами (ООП) району» | Відділ освіти Сокальської РДА, КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Функціонує та поновлюється електронна база даних дітей з особливими освітніми потребами | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечення проведення вчасної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з метою визначення особливих освітніх потреб дитини | КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Проведена комплексна психолого - педагогічна оцінка розвитку дітей , надані рекомендації щодо навчальних програм | + | + | + | + | + |
|  |  | Розвиток мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами | Відділ освіти Сокальської РДА Керівники закладів освіти, | Вивчено контингент дітей з особливими освітніми потребами , проаналізовано можливість відкриття інклюзивних класів | + | + | + | + | + |
|  |  | Створення в закладах освіти належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Керівники закладів освіти | Створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечувати заклади освіти з інклюзивним навчанням штатними одиницями асистентів вчителів згідно нормативної потреби. | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | забезпечено заклади освіти з інклюзивним навчанням штатними одиницями асистентів вчителів згідно нормативної потреби. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити корекційно-розвитковими послугами дітей на інклюзивному навчанні, що визначені індивідуальною програмою розвитку | Керівники закладів освіти, КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Надано корекційно-розвиткові послуги для дітей на інклюзивному навчанні, що визначені індивідуальною програмою розвитку | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів освіти | Керівники закладів освіти | Створено умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів освіти | + | + | + | + | + |
|  |  | Здійснювати вивчення динаміки розвитку дітей із особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні. | КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Вивчено динаміку розвитку дітей із особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні. | + | + | + | + | + |
|  |  | Здійснювати соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. | Керівники закладів освіти, Практичні психологи | Створено та оновлено базу даних дітей щодо здійснення соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників закладів освіти, громадськості, батьків щодо права на освіту дітей із особливими освітніми потребами. | Відділ освіти, КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Забезпечено системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників закладів освіти, громадськості, батьків щодо права на освіту дітей із особливими освітніми потребами. | + | + | + | + | + |
|  |  | Надавати консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку їх дітей | КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Надано консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку їх дітей | + | + | + | + | + |
|  |  | Провести в закладах освіти інформаційно-роз’яснювальні тижні щодо інклюзивного навчання «Моя школа відкрита для всіх», виховні години, конкурси малюнків, зустрічі, тощо. | Керівники закладів освіти, Сокальської РДА | Проведено в закладах освіти інформаційно-роз’яснювальні тижні щодо інклюзивного навчання «Моя школа відкрита для всіх», виховні години, конкурси малюнків, зустрічі, тощо. | + | + | + | + | + |
|  |  | Здійснювати соціально-педагогічну та соціально-правову підтримку запобігання бездоглядності та правопорушень дітей із особливими освітніми потребами. | Відділ освіти Сокальської РДА, Керівники закладів освіти, | Здійснено соціально-педагогічну та соціально-правову підтримку запобігання бездоглядності та правопорушень дітей із особливими освітніми потребами. | + | + | + | + | + |
|  |  | Залучати дітей із особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів до участі у культурно-масових та оздоровчих заходах закладів освіти | Відділ освіти Сокальської РДА, Керівники закладів освіти, | Залучено дітей із особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів до участі у культурно-масових та оздоровчих заходах закладів освіти | + | + | + | + | + |
|  |  | Сприяти забезпеченню ефективного соціально-правового захисту дітей з особливими освітніми потребами, набуття ними якісної освіти та необхідних життєвих навичок . | Відділ освіти Сокальської РДА, Керівники закладів освіти, | Проведено роботу щодо забезпечення ефективного соціально-правового захисту дітей з особливими освітніми потребами, набуття ними якісної освіти та необхідних життєвих навичок . | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечувати заклади освіти з інклюзивним навчанням штатними одиницями асистентів вчителів згідно нормативної потреби. | Керівники закладів освіти | Введено в штатні розписи закладв освіти з інклюзивним навчанням штатними одиницями асистентів вчителів згідно нормативної потреби. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити корекційно-розвитковими послугами дітей на інклюзивному навчанні, що визначені індивідуальною програмою розвитку | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Забезпечено корекційно-розвитковими послугами дітей на інклюзивному навчанні, що визначені індивідуальною програмою розвитку | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів освіти | Керівники закладів освіти, КУ «ІРЦ» Сокальської райради | Створено умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів освіти | + | + | + | + | + |
|  |  | Здійснювати вивчення динаміки розвитку дітей із особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні. | Керівники закладів освіти | Проведено вивчення динаміки розвитку дітей із особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні. | + | + | + | + | + |
| 2. | Навчально- методичне та матеріально технічне забезпечення інклюзивного навчання | Створювати умови для забезпечення рівного доступу дітей із особливими освітніми потребами до приміщень закладів освіти (ліквідація архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання туалетних кімнат, посилення освітлення навчальних приміщень, тощо). | Відділ освіти Сокальської РДА, Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Створені умови для забезпечення рівного доступу дітей із особливими освітніми потребами до приміщень закладів освіти (ліквідація архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання туалетних кімнат, посилення освітлення навчальних приміщень, тощо). | + | + | + | + | + |
|  |  | Облаштування умовами доступності Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4, Сілецької ЗШ І-ІІІст. | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Облаштувано умовами доступності Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4, Сілецької ЗШ І-ІІІст. |  | + | + |  |  |
|  |  | Обладнати у навчальних закладах, які впроваджують інклюзивну освіту, кабінети психологічного розвантаження, ресурсні кімнати . | Керівники закладів освіти | Обладнано у навчальних закладах, які впроваджують інклюзивну освіту, кабінети психологічного розвантаження, ресурсні кімнати . | + | + | + | + | + |
|  |  | Закупівля реабілітаційного обладнання для навчальних закладів з інклюзивним навчанням | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Придбано реабілітаційне обладнання для навчальних закладів з інклюзивним навчанням | + | + | + | + | + |
|  |  | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, обладнання дидактичного матеріалу та особливі наочні засоби, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечити навчальні заклади освіти відповідними програмами, підручниками, посібниками, апаратурою для здійснення навчання, корекції та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Забезпечено навчальні заклади освіти відповідними програмами, підручниками, посібниками, апаратурою для здійснення навчання, корекції та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. | + | + | + | + | + |
|  |  | Створити Белзький інклюзивно-ресурсний центр та забезпечити його навчально-дидактичними та корекційними засобами. | Відділ освіти , Белзький ОЗЗСО І-ІІІ ст | Створено Белзький інклюзивно-ресурсний центр та забезпечити його навчально-дидактичними та корекційними засобами. |  | + | + |  |  |
| 3. | Кадрове забезпечення інклюзивного навчання | Забезпечити заклади практичними психологами та соціальними педагогами для соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. | Керівники закладів освіти, КУ СРР ЛО ЦОЗО | Забезпечено заклади практичними психологами та соціальними педагогами для соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. | + | + | + | + | + |

Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти»

Мета: формування простору, сприятливого для навчання впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних працівників району, підвищення ефективності системи підготовки та професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів.

Завдання: запровадження нової системи кадрового забезпечення освіти району відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту»; створення умов для систематичного професійного розвитку педагогів, що є основним чинником успішного вирішення завдань освітньої реформи в Україні та безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника; оновлення районної концепції науково-методичної роботи на засадах неперервності, систематичності, відкритості, демократичності, з урахуванням компетентнісного підходу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб; забезпечення рівного доступу педагогів до формальної, неформальної та інформальної освіти з метою приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність до світових стандартів та вимог сьогодення; забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мотиваційної та ціннісної сфери педагогічних працівників і керівних кадрів району, активізації механізмів їх професійного саморозвитку та самоорганізації в умовах реформування освітньої системи.

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Формування сучасної моделі професійного розвитку педагогів як умова зростання професійної компетентності педагогічних працівників району | - Реалізація проекту «Сучасне локальне професійне середовище» | Сокальський районний методкабінет | - Функціонує сучасна система професійного розвитку - цільові методичні формування, які забезпечують професійний розвиток педагогів. - Створені необхідні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; доступність та ефективність науково-методичної служби в системі освіти району . Функціонують інтегровані методичні формування «Реалізація інтегрованого підходу засобами міжпредметних зв’язків», «Реалізація ключових компетентностей через використання інноваційних технологій» та ін.. 100% педагогів є учасниками цільових професійних середовищ Розроблена концепція розвитку методичної служби в ОТГ. | + | + | + | + | + |
|  |  | - Реалізація проекту «Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія» | Сокальський районний методкабінет | Модернізована система дистанційного навчання, мережевої співпраці та формування відкритого інформаційного простору як засобів професійного розвитку педагогів (створення блогів, сайтів, мережевих груп, порталів) Функціонують сайти, дистанційні платформи, мережеві групи для організації дистанційного навчання та співпраці учителів району. Створено інтерактивні каталоги інформаційних ресурсів педагогів району. | + | + | + | + | + |
|  |  | - Реалізація проекту «Лідери освіти» | Сокальський районний методкабінет спільно з керівниками ЗО | Долучення закладів освіти до EdCamp Ukraine, розвиток академічних обмінів між педагогічними та науково-педагогічними працівниками. Налагоджена система обміну досвідом шляхом встановлення партнерських зв’язків із школами інших регіонів України |  | + | + | + | + |
|  |  | - Реалізація проекту «Медіа-грамотність учителя» | Сокальський районний методкабінет | Професійна компетентність учителів достатня для використання сучасного навчального е-контенту в освітньому процес. Медіаосвітні компонентів інтегруються у навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів. 90% педагогів практикують сучасні ІКТ-технології. | + | + | + | + | + |
|  |  | - Реалізувати проект «Методичний тревелінг» |  | Здійснюється обмін досвідом з педагогами інших районів, областей, міст України) Залучаються учителі –волонтери до навчання іноземних мов у спеціалізованих закладах та пришкільних таборах відпочинку |  | + | + | + | + |
| 2. | Підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами. | Реалізація проекту «Учитель НУШ» | Сокальський районний методкабінет | Створена адаптивна система підготовки педагогічних кадрів початкової, середньої та старшої школи до реалізації завдань Нової української школи. Професійна компетентність учителів достатня для використання Концепції та сучасних методик НУШ. Реалізовані методичні проекти: - «Компетентнісний урок» - «Інтеграція у навчанні» - «Навчання через гру» «Академічна доброчесність» - «Педагогічна свобода. Основи науково-методичної діяльності та прогнозування роботи учителя» - «Педагогіка партнерства» - «Реалізація функцій оцінювання» | + + + + | + + + + + + | + + + + + | + + + + | + + + |
| 3. | Розширення сфери інноваційної діяльності рівня навчального закладу, регіонального, всеукраїнського рівнів. | 3.1. Реалізація проекту «Формування інноваційного освітнього простору району» | Сокальський районний методкабінет спільно з керівниками ЗО | Проведені заходи з популяризації результатів інноваційної діяльності шкіл району (науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглими столами, презентації з актуальних проблем інноваційного розвитку освіти). Розширення мережі шкіл в рамках проектів «Культура добросусідства», «Основи медіаграмотності», «Фінансова грамотність» , «Демократична школа», «Енергоефективні школи». Педагоги долучаються до нових інноваційних проектів. Здійснюються методичний супровід інноваційних проектів. | + | + | + | + | + |
|  |  | 3.2. Реалізація проекту «Учитель-дослідник» | Сокальський районний методкабінет | 100% учителів-методистів, старших учителів долучені до створення науково-методичних розробок, новітніх педагогічних технологій, електронних засобів, методичних комплексів дистанційного навчання, авторських програм, проектів тощо. Проведені семінари-практикуми «Технології науково-дослідної діяльності учителя» Активізовано науково-методичну роботу за результатами роботи методичних формувань. Проведено виставки авторських методичних розробок, посібників та навчально-методичного забезпечення. Оновлено районну медіа теку сучасних інформаційних ресурсів. Урізноманітнено форми підвищення кваліфікації педагогів. Запровадити авторські курси | + | + | + | + + | + + |
| 4. | Популяризація педагогічної професії, підтримка молодих педагогів. | 4.1. Реалізація проекту «Професійне становлення молодого учителя» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Існує сучасна та адаптивна система професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, 100% молодих педагогів із стажем роботи до 5 років охоплені різними формами методичної роботи. Сформована сучасна мережа професійних формувань для професійної співпраці та розвитку молодих педагогів (Школи молодих педагогів, педагогічні клуби, студії тощо) | + | + | + | + | + |
|  |  | 4.2. Реалізація профорієнтаційного проекту «Професія учителя» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проведено моніторинг забезпечення педагогічними працівниками. Сформовано банк резерву педагогічних кадрів. Проводяться спільні заходи для молодих педагогів та старшокласників з популяризації педагогічної професії Проведено конкурс молодих педагогів «Надія». Переможці конкурсу отримали премії та нагороди. Проведені заходи з популяризації досягнень та кращого досвіду роботи молодих учителів |  | + | + | + | + |
| 5. | Використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти районі. | 5.1. Реалізація проекту «Менеджмент управління освітнім закладом в умовах реформування освіти» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проводяться цільові семінари-практикуми для керівників шкіл. Функціонують дистанційні платформи, мережеві групи для організації дистанційного навчання керівників. Охоплено навчанням з питань освітнього менеджменту 100 % директорів шкіл Покращено якість управління освітою. | + | + | + | + | + |
|  |  | 5.2. Реалізація проекту «Моделювання розвитку опорної школи в проекції на громаду» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Творчою групою керівників шкіл розроблено модель управління та стратегічного розвитку опорної школи. |  | + | + | + | + |
|  |  | 5.3. Реалізація проекту «Побудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Організовано систему заходів на тему «Побудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти» Функціонує методичний консультпункт з даної проблеми. Сформовано базу інтерактивних інструментів для самооцінювання роботи школи. | + | + |  |  |  |
|  |  | 5.5. «Електронне врядування» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Вивчено практичний досвід електронного врядування , документообігу. У школах впроваджуються сучасні ел. системи управління. Керівники шкіл на високому рівні володіють ІКТ-технологіями у сфері управління |  |  | + | + | + |
|  |  | 5.6. «Кращий керівник закладу освіти» | Сокальський районний методкабінет | Проведено районний конкурс кращої управлінської практики Проведена робота з популяризації досвіду та морального, матеріального стимулювання кращих керівників ЗО, |  | + |  | + |  |
| 6. | Сприяти підвищенню мотивації та стимулювання професійного розвитку учителів | Реалізація проекту «Мотивація професійного розвитку учителів» | Сокальський районний методкабінет КУСРР «ЦОЗО» | Існує практика популяризації досягнень кращих педагогів та преміювання переможців педагогічних конкурсів, учителів-новаторів, керівників методичних формувань Проводяться загально районні заходи з відзначення кращих педагогів району за участю громадськості та влади | + | + | + | + | + |
| 6. | Проведення моніторингу результатів роботи педагогів та якості освіти як засобу підвищення якості | Реалізація проекту «Моніторинг якості освіти» |  | Заклади освіти району долучаються до міжнародних та всеукраїнських дослідженнях рівня розвитку освіти в державі (PIZA, PIRLS, TIMSS тощо) (використовують інструмент названих досліджень для регіональних досліджень); Аналіз результатів досліджень використовується для вдосконалення педагогічного процесу в закладах освіти, у підвищенні кваліфікації вчителів. Створено банк даних контрольних робіт, діагностичних анкет для проведення моніторингів. |  | + | + | + | + |
|  |  | 6.3. Реалізація проекту для керівників шкіл «Супервізія як форма методичної підтримки педагогів та управління якістю» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Керівники шкіл здобули навики проведення супервізії. Супервізія використовується у внутрішній системі забезпечення якості Проводяться заходи щодо підготовки учителів до сертифікації (семінари, тренінги, майстер-класи) Педагоги району беруть участь у сертифікації. |  | + | + | + | + |

ПІДПРОГРАМА «ОБДАРОВАНІ ДІТИ»

Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.

Завдання: створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді. об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів. удосконалення на районному рівні, у закладах освіти системи підтримки і заохочення обдарованих учнів

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Створення умов, модернізація освітнього процесу, системи позакласної роботи для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованих учнів та вихованців. | Реалізація проекту «Методичний супровід роботи з обдарованими учнями» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проведено тематичні семінари на тему «Діагностика в системі роботи з обдарованими дітьми в умовах НУШ» Щорічно проводиться діагностика щодо виявлення обдарованості у дітей молодшого шкільного віку. Налагоджена взаємодія школи та дошкільної установи. Організована науково-методична робота з підготовки авторських програм для факультативів та гуртків спрямованих для роботи з обдарованими, які апробовуються у закладах освіти. |  | + | + | + | + |
| 2 | Реалізація регіонального компонента варіативної складової навчальних планів закладів освіти та вдосконалення змісту освіти в них. | Реалізація проекту «Молода еліта Сокальщини» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Забезпечено виконання регіонального компонента варіативної складової навчальних планів закладів освіти та вдосконалено зміст освіти відповідно потреб регіону. У закладах освіти вивчаються курси за вибором: “Історія Сокальщини”, “Екологія рідного краю” , «Літературна Сокальщина», «Мистецька Сокальщина» Впроваджується профільне навчання, профорієнтаційне навчання, організована система позакласної роботи орієнтована на потреби ринку праці регіону. | + | + | + | + | + |
| 3 | Реалізація інноваційного підходу у роботі з обдарованими дітьми. | Реалізація проекту «Нові можливості» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | У закладах освіти реалізуються інноваційні проекти "Освіта для стійкого розвитку в дії", «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів», «Основи підприємництва», «Енергоефективні школи», «Фінансова грамотність» та ін.. | + | + | + | + | + |
| 4 | Активізація практичного використання елементів STEM-освіти | Реалізація проекту «STEM-освіта» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Елементи STEM-освіти використовуються у практичній діяльності вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін Проведена робота з популяризації кращих STEM-проектів. Проведені районні турніри з підприємництва, фінансової грамотності, екологічної грамотності, природничо-математичних експериментів та досліджень |  | + | + | + | + |
| 5. | Створення умов для забезпеченні творчої , інтелектуальної реалізації обдарованих учнів. | Реалізація проекту «Юні інтелектуали» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Щорічно проводяться районні змагання на кубок Молодої Просвіти, Шкільної Ліги «Що? Де? Коли?) та ін.. інтелектуальні конкурси. Активізовано участь учнів сільських шкіл в Інтернет-турнірах та Інтернет-олімпіадах. | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | Реалізація проекту «Юні науковці». | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проведені заходи з підвищення методичної грамотності учителів з питань організації науково-дослідної роботи. Проводиться І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт, наукові конференції. Організовуються публічні демонстрації наукових досліджень школярів. Збільшено показник залучення до науково-дослідної роботи учнів сільських шкіл | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Реалізація проекту «Лідер» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Фукціонуюють регіональні парламенти, проводяться щорічні лідерські, волонтерські акції. Функціонує районний дебатний клуб. Щорічно проводиться конкурс «Лідер року». Налагоджена співпраця учнів закладів освіти з дитячими та молодіжними організаціями. | + | + | + | + | + |
|  |  | Реалізація проекту «Літній мовний табір» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Розширено можливості іншомовної освіти в рамках Літніх мовних таборів. Охоплення роботою в таборах 30 %учнів. Реалізовуються інтегровані міжтаборові іншомовні проекти. | + | + | + | + | + |
|  |  | Реалізація проекту «Медіа та діти» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проводяться заходи з розвитку шкільної журналістики, турніри юних журналістів. Створений та функціонує учнівський інформаційний портал. Обладнано міську відеостудію для проведення організаційно- методичних онлайн-заходів для школярів. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Реалізація проекту «Демократична школа» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | # Залучення нових шкіл до DOCCУ – швейцарсько-українського освітнього проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні”, впровадження у школах власної системи формування громадянських компетентностей та демократичних цінностей. # Здійснення обміну досвідом щодо викладання предмету «Громадянська освіта». Проводять районні заходи з громадянської компетентності серед старшокласників. | + | + | + | + | + |
|  |  | Реалізація проекту «Спортивна Сокальщина» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | У районі продовжується практика проведення спортивних турнірів та акцій вшанування відомих спортсменів Сокальщини в рамках спортивних турнірів. | + | + | + | + | + |
|  |  | Реалізація проекту «Альтернативний спорт» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | В районі проводяться заходи (майстер-класи, презентації, змагання) з сучасних нових видів спорту. В районі створено сучасну тренувальну базу для занять з гірського туризму, роликового спорту тощо (скаледром, скейтпарк…) | + | + | + | + | + |
|  | Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» | Реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти, ГО, ДЮСШ | Проводиться моніторинг стану забезпечення учнівської молоді спортивними майданчиками щодо їх відповідності ДБН В.2.2-13-2003 Подано пропозиції щодо ефективного використання спортивних споруд, що розміщуються на територіях ЗЗСО та ПНЗ Створені умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі спартакіади серед допризовної молоді | + + | + + | + + | + + | + + |
|  |  | Реалізація проекту «Олімпійська освіта» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Проводяться заходи тематичні присвячені Олімпійським іграм, Паралімпійським іграм, Юнацьким Олімпійським іграм, Європейським Юнацьким Олімпійським Фестивалям і т.д. | + | + | + | + | + |
| 6. | Моральне та матеріальне стимулювання обдарованих учнів; піднесення статусу обдарованої молоді, її наставників та батьків. | Реалізація проекту «Обдаровані діти Сокальщини: визнання» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | - Налагоджено системну роботи з підтримки обдарованих учнів та їхніх батьків в рамках співпраці з благодійними фондами. (Благодійний фонд “Майбутнє України. Сокальщина” , «Фонд Ганіткевича», ГО «Країна мрій», «Карітас» та ін..) Організовано заходи з популяризації здобутків обдарованих учнів у ЗМІ (медіа-проекти) - Видаються збірки творчих та наукових робіт обдарованих школярів.Виплачуються одноразові премії переможцям ІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту наукових робіт та Всеукраїнських мовних конкурсів - Налагоджено співпрацю з меценатами, органами місцевого самоврядування щодо матеріального та морального стимулювання обдарованих учнів на рівні населених пунктів. - Організовується парк-презентація позашкільної освіти для обдарованих учнів | + 10000,00 | + 10000,00 | + 10000,00 | + 10000,00 | + 10000,00 |
|  |  | 3.2. Реалізація районної програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальського району «Учень року» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Здійснюється адресна підтримка обдарованої учнівської молоді через нагородження одноразовою премією за результатами навчального року в рамках районного Свята обдарованості. | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
|  |  | 3.3. Реалізація проекту «Професійний вибір» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Організовується система заходів з профорієнтації для старшокласників (професійні екскурсії, зустрічі, тренінги) Організовується зустріч з представниками ВУЗів та кращими випускниками шкіл району, відомими людьми Сокальщини. | + | + | + | + | + |

ПІДПРОГРАМА «ВИХОВАННЯ»

Мета: створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності закладів освіти Сокальського району щодо виховання молодої людини — патріота  України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати  свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

Завдання: забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей; формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу; формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку.

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Створення умов для безпечного перебування, навчання, виховання та розвитку дітей у закладах освіти | Реалізація проекту «Безпечна школа» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Розроблено План дій щодо реалізації проекту «Безпечна школа». Налагоджено співпрацю з відповідними органами та структурами. Щорічно проводиться круглий стіл «Школа – безпечний простір для дитини» (за участю представників ювенальної превенції; практичних психологів, медиків); проводиться Фестиваль ідей «Вибір є!..» (за участю лідерів учнівського самоврядування, представників молодіжних організацій) | + | + | + | + | + |
| 2. | Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу | Реалізація проекту «Стежками Героїв Сокальщини» (спільно з представниками МО «Пласт») | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти | Дослідницькі експедиції; Створення інтерактивної карти; Виготовлення друкованої продукції; Проведення інтелектуальних ігор патріотичної тематики з історії Сокальщини у форматі «Що? Де? Коли?» Тенісний турнір ім. В. Сидора-Шелеста у Спасові; Пішохідний рейд Сокаль-Варяж-Гута (стрілецький вишкіл); Військово-патріотична спартакіада ім І.Климіва-Легенди у Сільці; Історико-краєзнавча акція «Повстанська ватра» на території | + 117000,00 грн. | + | + | + | + |
| 3. | Створення сприятливих умов для творчої самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей; | Проект «Виховання через мистецтво» | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти, | Проведення мистецьких конкурсів та фестивалів (нагородження переможців); Фінансування мистецьких колективів (оновлення концертних костюмів, взуття); розвиток шкільних музеїв | 30000,00 грн. | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 4. | Зміцнення навчально - матеріальної бази ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського району з викладання предмета «Захист Вітчизни», військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»: Проведення щорічного патріотичного заходу «Свято Героїв» Проведення районного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура», гри «Джура-Прикордонник»: | Реалізація програми «Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України | Сокальський районний методкабінет, керівники закладів освіти, | Придбання матеріального забезпечення для проведення тактичної та вогневої підготовки з предмету «Захист Вітчизни», щорічного районного етапу Всеукраїнської військово-патротичної гри «Сокіл (Джура)» та проведення теренової гри «Джура-Прикордонник (Лазертаг-обладнання | + 650000,00 грн | + | + | + | + |

Розділ ІІІ Заклади позашкільної освіти

Проект « Позашкільна освіта»

Мета

-  розвиток мережі шкільних гуртків та творчих об’єднань;

-  розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

-  створення умов для вільного доступу дітей та молоді до якісної позашкільної освіти;

-  підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення ПНЗ;

-  розширення міжнародної співпраці.

| № | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Матерільно- технічне забезпечення | Сокальський БДЮТ Придбання обладнання та інвентаря -палатки (трьохмісні) 2 шт, спальні мішки 6 шт , карабіни 12 шт; -Сценічні костюми для зразкового хореографічного колективу «Престиж»16 шт - комп»ютер; - принтер; - радіо-мікрофони для зразкового колективу «Кришталь» 2 шт; - мобільну зарядну акустичну систему 1 шт; відеокамеру 1 шт | КУ « ЦОЗО» , ПЗО | Зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення ефективної діяльності гуртка: -військово-патріотичного напрямку (гуртка «Джура»), --художньо-естетичного напрямку Використання ТНЗ підчас проведення занять гуртків та концертної діяльності; Розміщення відеоматеріалів на сайті закладу з метою популяризації діяльності закладу серед батьків та дітей, збільшення кількості гуртківців |  |  |  |  |  |
| 2 | Розвиток мережі ПЗО | Розвиток та збереження мережі гуртків і навчальних груп позашкільних навчальних закладів, у тому числі ДЮСШ. | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Проводити громадсько-державний моніторинг ефективності діяльності гуртків та творчих об’єднань, які працюють на базі ЗНЗ та ПНЗ міста | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Забезпечення позашкільних навчальних закладів, у тому числі ДЮСШ, науково-методичними матеріалами. | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи позашкільних навчальних закладів, у тому числі ДЮСШ. | РМК, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Проведення міських та участь в обласних методичних і психолого-педагогічних заходах для педагогів-позашкільників (науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо). | Відділ освіти,РМК, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |
|  |  | Проведення міських фестивалів, зльотів, спортивних змагань та інших масових заходів для учнівської молоді. | Відділ освіти, РМК, заклади позашкільної освіти |  | + | + | + | + | + |

Розділ «  МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ»

Проект "Благоустрій"

Мета – здійснити ремонт прибудинкових територій навчальних закладів

| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу |  | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Заміна огорожі | Замінити огорожі: огорожа- 543 м.п., майд. - 2278кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Замінено огорожу в закладах освіти |  | 90,0 | 1 350,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | -60м.п. огорожі Стаївської ЗШ І-ІІ ст.;(2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  | - огорожі Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№4; (2020) (1 футб.майд.290м.п.висота-2м волейб.майд.485м.п. висота-3,5м) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 290,0 | 350,0 |  |  |  |
|  |  | -178м.п. огорожі Сокальської ЗШ І-ІІІст. №5; (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | -200м.п. огорожі Скоморохівської ЗШ І ст. (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | - 105м.п. огорожі Тудорковицького НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”; (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | -4,7м (ширина) ворота з хвірткою Бояницького НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -1900кв.м асфальтування подвір’я ЗЗСО І-ІІІст.Сокальський ліцей №1ім.О.Романіва (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |
|  |  | -28мп Кап.рем.огорожі і 4пм брама з хфірткою Комарівська ЗШ Іст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| створення комфортних та безпечних умов для занять учнів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Добудова, реконструкція будівлі | Добудова, реконструкція будівлі 55кв.м Перемисловицький НВК "ЗШ Іст.-дит.садок"класи45+10туал. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Завершено добудову , реконструкцію будівлі |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Проект "Спортзали, спортмайданчики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення комфортних та безпечних умов для занять учнів у спортивних залах та на спортмайданчиках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - економія теплової енергії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Провести ремонт спортивних та гімнастичних залів | Провести ремонт спортивних та гімнастичних залів: 3415,1кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонт спортивних та гімнастичних залів |  | 600,0 | 670,0 | 600,0 | 530,0 | 650,0 |  |
|  |  | -150,4 кв.м Варязької ЗШ І-ІІІ ст.;(2019-2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | -331,7 кв.м Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -151,1 кв.м Савчинської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -556,1 кв.м (2 спортзалів) Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№4; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | -200 кв.м підлоги спортзалу Сокальської ЗШ І-ІІІст. №5; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | -178,5кв.м Карівської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | -149,9 кв.м Спасівської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | -185,1кв.м Забузької ЗШ І-ІІІ ст.; (2020); | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | -345 кв.м Перетіцького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  | -86,8кв.м Матівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | - 42м2 Поторицької ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | -162м2 Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  |  | -167 кв.м Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст.; (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | -283 кв.м спортзалу Тартаківського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | -274,5кв.м Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  | -152м2 Боб’ятинського НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 2 | Будівництво, реконструкція спортивних залів | Будівництво, реконструкція спортивних залів:1128кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Здійснено будівництво, реконструкція спортивних залів |  | 365,0 | 2 400,0 | 1 750,0 | 1 350,0 | 750,0 |  |
|  |  | - 100м2 спортзалу Романівського НВК "ЗШ І ст. -дит.садок"; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  | -360кв.м ЗЗСО І-ІІІст.Сокальського ліцею №1ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  | -299,72 кв.м спортзалу Мурованського НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 250,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
|  |  | -258 кв.м Войславицької ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 40,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | -110 кв.м Домашівської ЗШ І-ІІ ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 75,0 | 650,0 |  |  |  |  |
| 3 | Облаштувати майданчики зі штучним покриттям в навчальних закладах, встановити ігрове та спортивне обладнання | Облаштувати майданчики зі штучним покриттям в навчальних закладах, встановити ігрове та спортивне обладнання: 6600кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Облаштувано майданчики зі штучним покриттям в навчальних закладах, встановлено ігрове та спортивне обладнання |  | 100,0 | 1 900,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |  |
|  |  | - 1000кв.м Телязької ЗШ І-ІІ ст.; (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  | - 800кв.м Тудорковицького НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дит. садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  | - 800кв.м Горбківської ЗШ І-ІІ ст.;(2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | -4000кв.м Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№4; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 100,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |
| 4 | Облаштувати та відремонтувати тіньові навіси на дитячих майданчиках | Облаштувати та відремонтувати тіньові навіси на дитячих майданчиках: 20кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Облаштувано та відремонтувати тіньові навіси на дитячих майданчиках |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -20кв.м Тудорковицького НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дит.садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всього: 11163,1 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Басейни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - покращення здоров’я дітей через організацію занять із плавання; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - капітальний ремонт та покращення матеріальної бази басейнів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Виконати ремонт басейнів | Виконати ремонт басейнів: 1370кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонт басейнів |  | 100,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | - 1000кв.м Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№4; (2019) |  |  |  | 100,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | - 370м2 басейну ДЮСШ (2020) |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Проект "Енергозбереження і енергоефективність" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення безпечних умов праці, приведення будівель навчальних закладів до сучасних вимог та норм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - збереження оптимального температурного режиму в навчальних приміщеннях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ефективне використання енергоресурсів, поліпшення умов навчання дітей та школярів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Проведення антикорозійно обробки | Антикорозійна обробка | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено антикорозійну обробки |  | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | - Тартаківский НВК "ЗШ І-ІІІ ст-ДНЗ" (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 468,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Здійснення капітальних ремонтів шатрових дахів (в т.ч.заміна покрівлі, фарбування | Капремонт шатрових дахів (в т.ч.заміна покрівлі, фарбування: 22750м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Здійснено капремонти шатрових дахів (в т.ч.заміна покрівлі, фарбування |  | 1 700,0 | 4 810,0 | 8 935,0 | 3 970,0 | 1 275,0 |  |
| 2.1 |  | 2019р. - 7685 м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 1 700,0 | 2 560,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 350,0 |  |
|  |  | - ~800кв.м Волицької ЗШ І-ІІІ ст.; (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 370м2 Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | - 1136+452 м2 ЗЗСО І-ІІІст.Сокальський ліцей №1"; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 100,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | -331м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |
|  |  | -935+920 м2 Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№4; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | -426м2 Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
|  |  | -170м2 Борятинського НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок»; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | -445 м2 Домашівської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  | -1200м2 Карівської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -500м2 Романівського НВК "ЗШ І ст. -дит.садок"; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 2.2 |  | 2020р. - 2643 м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -900м2 Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |
|  |  | -151 м2 Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | -1316 м2 Перетіцького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |
|  |  | -20 м2 Боб’ятинського НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  | -256 м2 Ульвівського НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок” ; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 2021р. - 8804м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -2138м2 Варязької ЗШ І-ІІІ ст.; (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |
|  |  | -750м2 Забузької ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | - 1550м2 Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |
|  |  | -150м2 Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
|  |  | -2500м2 Острівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  | -1500м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |
|  |  | - 216м2 Шарпанецької ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |
| 2.4 |  | 2022р. - 2461м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 970,0 | 0,0 |  |
|  |  | -211м2 Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.;(2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |
|  |  | -750м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, ; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  | - 1500м2 (заміна покрівлі) Себечівського НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дит. садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |
| 2.5 |  | 2023р. - 1157кв.м | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,0 |  |
|  |  | -407м2 Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.;(2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 325,0 |  |
|  |  | -750м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 3 | Проведення робіт по заміні вікон | Заміна вікон: 773м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 1 125,0 | 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019р.- 421,25м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -16м2 (9 шт.) Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.;(2019); | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5,2м2 (4шт) Борятинського НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок»; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -164м2 Карівської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 410,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -44 м2 (9шт) Матівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -125,58м2 (30шт) Стаївської ЗШ І-ІІ ст.; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -100м2 (31шт.) вікно ДЮСШ; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020р. - 351,24м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -21,8м2 (5 шт.) Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.;(2020); | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  | -17,84м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | -74м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |
|  |  | -124м2 Тартаківського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |
|  |  | -55м2 Карівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |
|  |  | - 8,6м2 (4шт.) Комарівської ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | -50м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Заміна дверей: 648м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 140,0 | 815,0 | 0,0 | 460,0 | 240,0 |  |
|  |  | 2019р.- 52,57м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -4м2 (1шт) Борятинського НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -27,5 м2 (10 шт) Войславицької ЗШ І -ІІст. (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -15м2 (5шт) Забузької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -3,3м2 (1шт) Матівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -2,77м2 (1шт) Скоморохівської ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020р. - 316,85м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -74 м2 Тартаківського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |
|  |  | -171,06м2 Сокальського ліцею №1 ім.О.Романіва; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |
|  |  | -9,29м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | -48м2 (14 шт) Ульвівський НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дит.садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | -14,5м2 (6шт.) Комарівської ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | -6м2 (2шт.) Шарпанецької ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022р.- 182,8м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 |  |
|  |  | -180м2 (66 шт) Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2, (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  | -2,8 м2 (1шт) Бояницького НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | 2023р.- 95м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |  |
|  |  | 70м2 (28шт) Савчинської ЗШ І-ІІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |
|  |  | -25м2 (10 шт)Войславицької ЗШ І-ІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |
| 5 | Проведення ремонту систем опалення | Провести ремонт систем опалення: в 6 школах | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонт системи опалення закладів освіти |  | 515,0 | 300,0 | 500,0 | 250,0 | 400,0 |  |
|  |  | - заміна розшир.бачка Бояницький НВК "ЗШ І ст-дит.садок" | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Ільковицький НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Острівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  | -Ванівський НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | -Карівської ЗШ І-ІІ ст., (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  | -Сокальського ліцей№1 ім.О.Романіва (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  | -Жвирківська ЗШ І-ІІІ ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення водовідведення з дахів | Встановити водовідведення з дахів: 2979мп | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Встановлено водовідведення з дахів |  | 710,0 | 305,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019р.- 1709мп | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -470мп Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -203мп Княжівської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -300мп Савчинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -250м.п Карівської ЗШ І-ІІ ст., с.Карів вул.Шевченка, буд.1 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -486мп (236рин+250тр)Хлівчанська ЗШ І-ІІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - роботи по монтуванню Белзького ОЗЗСО І-ІІІст.(ринви і труби є) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020р. - 750мп | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -260мп Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2, (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  | -200мп Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  | -290мп Боб’ятинського НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021р. - 520мп | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -100мп Варязької ЗШ І-ІІІ ст, (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  | -290мп Забузької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
|  |  | -110мп Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |
|  |  | -20м.п Бояницького НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 7 | Проведення утеплення фасадів | Провести утеплення фасадів: 36774м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено утеплення фасадів |  | 1 415,0 | 4 220,0 | 6 515,0 | 4 970,0 | 2 330,0 |  |
| 7.1 |  | 2019р. - 12297 м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 1 415,0 | 1 630,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -4185м2 Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст., (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -150м2 Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -300м2 Острівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -1850м2 Савчинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 900,0 | 950,0 |  |  |  |
|  |  | -185м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №5, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -730+400м2 Борятинського НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 730,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | -150м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -80м2 Комарівської ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -50м2 Лещатівського НВК "ЗШ І ст..-дит.садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -552м2 ДЮСШ | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 2020р. - 5392 м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 2 590,0 | 2 100,0 | 650,0 | 0,0 |  |
|  |  | - 1640м2 Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  | -70м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | -650м2 Дібровського НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дит. садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  | -692м2 Домашівського ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  | -1320м2 Спасівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |  |
|  |  | -170м2 Жужелянськї ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  | -250м2 Скоморохівської ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | -600м2 ДЮСШ | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 7.3 |  | 2021р. - 7323 м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 3 065,0 | 2 900,0 | 0,0 |  |
|  |  | -1200м2 Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | -1835м2 Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | -750м2 Боб’ятинського НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 400,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | -800м2 Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | -540м2 Войславицької ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |
|  |  | -650м2 Ульвівського НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок” , | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |
|  |  | -180м2 + фарбування Опільський НВК "ЗШ І ст. – дит. садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |
|  |  | - 45м2 Перемисловицького НВК "ЗШ І ст. – дит. садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |
| 7.4 |  | 2022р. - 10718м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 420,0 | 1 250,0 |  |
|  |  | -1200м2 Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  | -170м2 Княжівської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |
|  |  | -1348м2 Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  |
| 7.5 |  | 2023р. - 1044м2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,0 |  |
|  |  | -266м2 Сокальська ЗШ І-ІІІст. №2, (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | -778м2 Карівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 780,0 |  |
| 8 | Здійснення заміни світильників із лампами денного світла (розжарювання) на енергоефективні | Здійснити заміну світильників із лампами денного світла (розжарювання) на енергоефективні :5455шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Здійснено заміни світильників із лампами денного світла (розжарювання) на енергоефективні |  | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  |
| 8.1 |  | 2019р. - 2711шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -450шт. Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст., (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -330шт Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -110шт Княжівської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -250шт Острівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -230шт Перетіцького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -50шт Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -150шт Савчинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -275шт Сокальського НВК "ЗШ Іст.-гімназія"ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -120шт Боб’ятинського НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -110шт Борятинський НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -65шт Горбківської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -150шт Матівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -53шт Себечівський НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -65шт Спасівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -100шт Стаївської ЗШ І-ІІ ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -60шт Телязької ЗШ І-ІІ ст | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -50шт Тудорковицького НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -85шт Ульвівського НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок” , | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -8шт Перемисловицького НВК "ЗШ І ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 2020р. - 258шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -50 шт Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -50 шт Ванівського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -100шт Домашівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -50шт Карівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -8шт Перемисловицького НВК "ЗШ І ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 2021р.- 1562шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -650шт Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -240шт Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -50шт Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -200шт Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -250шт Тартаківського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -140шт Дібровського НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дит. садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -32шт Карівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.4 |  | 2022р. - 296шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -222шт Варязької ЗШ І-ІІІ ст, (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -50шт Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -8шт Жужелянської ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -8шт Перемисловицького НВК "ЗШ І ст.-дит.садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -8шт Шарпанецької ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8.5 |  | 2023р.- 606шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -222шт Варязької ЗШ І-ІІІ ст, (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -110шт Княжівської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -50шт Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -200шт Сокальської ЗШ І-ІІІст. №2, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -8шт Жужелянської ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -8шт Перемисловицького НВК "ЗШ І ст.-дит.садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -8шт Шарпанецької ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 8.6 |  | Здійснити заміну світильників із лампами розжарювання на енергоефективні: 22шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019р. -22шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -22шт. Опільського НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок”; | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна котлів | Заміна котлів: газові-3шт, тв.пал.-2шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Здійснено заміну котлів |  | 190,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | -48 квт 2 шт Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок, (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -70квт Домашівської ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -48квт Романівського НВК "ЗШ І ст. -дит.садок" | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -250квт Савчинської ЗШ І-ІІІ ст., (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Проект «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Придбання шкільний автобус | Придбати шкільний автобус: 10шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Придбано шкільні автобуси |  | 5/2575 | 2/1110 | 1/555 | 1/555 | 1/555 |  |
|  |  | -Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.,(2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -Перетіцького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -Савчинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -Тартаківського НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -Ільковицького НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок,(2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -Лучицького НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок”, (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Проект « Комп’ютеризація» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Придбання орг. техніки | Придбати оргтехніку: 300од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Придбано комп»ютерну техніку |  | 2000,0 | 892,0 | 586,0 | 290,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2019р. -165шт. Компютер - 106шт. ноутбук- 13шт. проектор- 7шт. екран- 3шт. принтер- 9шт. роутер- 4шт. ІД-16шт. мультиборд-6шт. Облашт.мережі-1 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -10 комп’ютерів, 1 ноутбук Жвирківська ЗШ І-ІІІ ст., (2019) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 інтерактивні дошки Забузька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 комп’ютерів Ільковицький НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дит. садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -3 комп’ютера Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4к,1н, 3пр, 1ІД, 1проект,екран, WIFI Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 6к., 2ІД, 2проект Поторицька ЗШ І-ІІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -8к, 1н Савчинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 16к. 6 мультибордів, Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 7к, 3 ІД Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 11к, 3пр, 1 ІД Тартаківський ЗШ І-ІІІ ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -1к, 1пр.Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2к, розтер Борятинський НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 ІД Войславицька ЗШ І-ІІ ст., с.Войславичі | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 7к, 1принт, 1 проект та провед.мережі(9каб) Матівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5к Себечівський НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8к, 1пр, 1прект, 1 ІД Спасівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 ІД, 1к, 1проект, 1екран Телязька ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 10 ноут, 1ІД, 1проект,екран Тудорковицький НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 7к Ульвівський НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 ІД Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 роутери Опільський НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -2к ДЮСШ | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2020р. - 79шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компютер - 39шт. ноутбук- 10шт. проектор- 5шт. екран- 1шт. принтер- 14шт. принтер3в1-шт. ІД- 9шт. спікер- 1шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -3 комп’ютера Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -4к, 1пр, 1проект Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2 принт, 1 ІД, 1 проект, екран, спікер Перетіцький НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2 ІД, 2проект Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -11к.Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -3 ІД, 10н, 10 пр Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2 ІД Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -7к. Хоробрівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -1к. Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -6к, 1пр, 1проект, 1ІД Горбківська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -4к Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | 3к Себечівський НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 |  | 2021р. - 53шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компютер -9 шт. ноутбук- 2шт. проектор-2 шт. принтер-1 шт. планшет- 30шт. ІД- 9шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1н, 1 ІД, проект Волицька ЗШ І-ІІІ ст, (2021) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2 ІД Забузька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -3к,1н Княжівська ЗШ | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -3к, 1пр, 1 проектЛучицький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2 ІД Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -30планш Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2 ІД Сокальська ЗШ І-ІІІст. №5, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2 ІД Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1к. Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2к Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 |  | 2022р. - 21шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компютер - 15шт. проектор- 1шт. принтер- 1шт. ІД-4шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -2ІД Забузька ЗШ І-ІІІ ст., (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -3к,1пр, 1проект Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -11к Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -2 ІД Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -1к Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 |  | 2023р. - 12шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компютер - 7шт. принтер- 1шт. ІД-4шт. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -2 ІД Забузька ЗШ І-ІІІ ст., (2023) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -2 ІД Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -1к., 1пр. Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -6к Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Проект «Шкільна їдальня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Проведення ремонту шкільної їдальні та придбання обладнання | Провести ремонт шкільної їдальні та придбання обладн.: 38од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонти шкільної їдальні ; Придбано обладнання |  | 1400,0 | 800,0 | 700,0 | 600,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2019р. - 555,6м2, плити-3шт, хол.-3шт., кабель-500м, 60столів, 250крісел, 4мийки | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | меблі для їдальні Комарівської ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -25м2 плитки, 3 умивал.Варязька ЗШ І-ІІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -100м2 Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -185,6м2 Савчинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -40м2 підлога, 1 плита, 2 хол., Борятинський НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -80м2підлоги, 500м кабель Дібровський НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дит. садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -24м2 Комарівська ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -90м2 (стіни і стеля)Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -11м2, 4мийки Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -15 столів, 60 кріс. Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -40 стіл, 160крісла, Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -5ст., 30 кріс. Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дит. садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -1хол., 1 плита, Телязька ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -1 плита Тудорковицька НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020р. - 606м2, 2ел.плити, 2витяжка, 1дух., 1 стінка, 1м`ясорубка, 2кулери, 4кран-фонтан, 2000м ел.пров., 4мийки, 1камера | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -4мийки, 1витяжка, 1духовка Варязька ЗШ І-ІІІ ст, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2 ел.плити, 1 стінка Горбківська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -камера, 2 кулери Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дит. садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -111м2, 4кран-фонтан Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2000м ел.пров. Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -315м2, 1витяжка, 1м`ясорубка Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | 65м2 (коридор) Опільський НВК “ЗШ І ст. – дит. садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -115м2 (65стелі 50м2сходи) Скоморохівська ЗШ І ст., с.Скоморохи | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | 2021р. - 385,4м2, 10пм, 3плити, 5мийок, 1мороз. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1ел.плита Ільковицький НВК „ЗШ І-ІІІ ст. – дит. садок, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -5 мийок, 1ел.плита, 1мороз.Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1 плита Карівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -130м2 Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -51,4м2 Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -204м2 Домашівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | 10п.м (перила, сходи) Опільський НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | 2022р. - 82м2, 2ел.плити,1хол., 1кам., 8ст., 32крісл. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -8столів, 32 крісла Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -1 холодил.Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -1плита, 1 камера Домашівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -1плита Ульвівський НВК „ ЗШ І-ІІ ст. – дит. садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -30м2 ламінат Опільський НВК “ЗШ І ст. – дит.садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -52м2 підлога Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | 2023р. 532,3м2, 6пм, 1мікрохв., 1вітрина, 2умив. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -220м2, 1мікрохвил., 6пм банрої стійки, 1вітрина Забузька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -102,3м2 Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -210м2, 2умивал., Хоробрівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Проект «Шкільний кабінет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Проведення ремонтів шкільних кабінетів | Провести ремонт шкільних кабінетів:100 каб. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонти шкільних кабінетів |  | 1200,0 | 1100,0 | 900,0 | 850,0 | 950,0 |  |
|  |  | 2019р. - 24од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -118м2 підлога, 43лінолеум, гардини-Варязька ЗШ І-ІІІ ст, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -25м2 ламінат-Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -60 стільці учнівські Сокальська ЗШ №2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -кн.шафи кабукр.мови кап.рем.майстерні шафа-стінка каб.матем.-Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -стінки, парти, стільці -Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | 3каб-Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -забезпеч. каб.хімії -Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -40м2 підлога(кор.дошк.гр.), 25 стільців, 25 парт, 5 стелажів. Борятинський НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дит.садок», | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -10 дошки, 6 каб.стінки Жвирківська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -36м2 лінолеум, провести.інтернет-Жужелянська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | каб.3 заміна підлови, фарб.стін, 11комп.столів МАН | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 шафи Лещатівський НВК "ЗШ І ст.-дит.садок", | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -кап.рем.училельської-Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -80м2 заміна підл. Дібровський НВК "ЗШ І-ІІ ст-дитсадок" | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -меблі в НУШ Себечівський НВК "ЗШ І-ІІ ст.дит.сад." | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | -25м2 підлоги Шарпанецька ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2020р.-22од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
| 2 |  | -9,2м (4шт) жалюзі,, 68м2лінолеум -Варязька ЗШ І-ІІІ ст, (2020) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2кл.дошки, облаш.каб.дир.,(встановл.стелі вікна, двері, штукатурка, побілка-Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -шафа ка.історії -таблиця, муляжі, скелет людини каб.біол. -20парт-Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -5дошки, 45 одномісна парта+стілець, 3 стінки, 3 стола для вч. Перетіцький НВК „ ЗШ І-ІІІ ст. – дит. садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -60 одномісних парт, 120стільців-Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2каб ремонт-Сокальський ліцей №1ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -60 стільці учнівські Сокальська ЗШ №2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -стінки, парти, стільці -Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -облашт.3каб.матем придб.віртуальних та цифрових 4лабораторій.-Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -48 парт, 48стільців Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | - 5дошки, 5шаф Стаївська ЗШ І-Ііст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | каб.математики-Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -65м2плитка в коридорі Опільський НВК "ЗШ Іст-дит.садок" | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -35м2 плитка на підл.майст.-Войславицька ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -16парт 32 крісла (фізика, біол)Карівська ЗШ І-Ііст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -2підлоги в кл кімнатах-Комарівська ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 |  | 2021р.-18од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |
|  |  | -інструменти.каб.труд.-Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №5, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -шафа стінка, 4шт. Швейн.маш.каб.труд. 20парт-Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -прибд.мебілів в каб.фізика, хімія, біол. Матем., ін.мова Войславицької ЗШ І-ІІІст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -443м2 ремонт коридорів Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -60 одномісних парт, 120стільців-Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -4 шт.жалюзі, 30м2 підвісна стеля і 30м2 ліамінат(ігрова)-Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок”c.Бояничі | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | каб.фізики-Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1-Сокальський ліцей №1ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2шафи, кл.дошка-Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -стінки, парти, стільці -Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -48 парт, 48стільців Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., с.Стенятин вул.Центральна, буд.82 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -2 кл.шафи Комарівська ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 |  | 2022-17од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |
|  |  | -92м2 плитка в коридорі -обладнання.каб.фізика, хімія, біол., матем.-Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №5, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -електрофорна машина каб.фізики-Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -60 одномісних парт, 120стільців-Поторицька ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -стінки, парти, стільці -Сокальська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -2 шт.жалюзі Бояницький НВК “ЗШ І ст. – дитячий садок”c.Бояничі | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -1-Сокальський ліцей №1ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | каб.хімії-Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -2 підвісних стелі Комарівська ЗШ І ст. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -52м2 заміна підлого-Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -30м2ламінат (дошк.група) Опільський НВК "ЗШ Іст-дит.садок" | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -48 парт, 48стільців Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., с.Стенятин вул.Центральна, буд.82 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -30м2 забитонувати-Войславицька ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  | -2 підв.стелі Тудорковицька НВК "ЗШ І-ІІ ст.– дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 |  | 2023-19од. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |
|  |  | -113парт та крісел-Савчинська ЗШ І-ІІІ ст, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -20парт, м`ячі-Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -30парт,30 стільці учнівські Сокальська ЗШ №2 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | каб.біологія-Лучицький НВК „ ЗШ І-ІІІст. – дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -48 парт, 48стільців Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -навч.обладнання в каб.хімії-Боб’ятинський НВК „ ЗШ І-ІІст. – дитячий садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -125м2 заміна лінолеуму-Скоморохівська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -20 парт і матеріали (біол., фізика)-Домашівська ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -кап рем.4кл.кімнат-Жужелянська ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | -кап рем.4кл.кімнат-Шарпанецька ЗШ І ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Проект «Внутрішні туалети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пор. | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Термін реалізації, фінанси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очікуваний результат |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Проведення ремонтів внутрішніх туалетів | Провести ремонт внутрішніх туалетів в 12 навч.закладах: | КУ « ЦОЗО», заклади освіти | Проведено ремонти внутрішіх туалетів |  | 600,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | 2019р. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | -24м2 Волицька ЗШ І-ІІІ ст, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
|  |  | -у нов.приміщ. Войславицька ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | -кап.рем.септика Телязької ЗШ І-ІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | -31,6м2, рем.с-ми каналізування Поторицької ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -10м2 і роботиПеремисловицький НВК "ЗШ Іст.–дит.садок”, | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020р. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -16 бачків Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -250м2 Сокальський ЗШ І-ІІІ ст.№4 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -35,7м2 Сокальський ЗШ І-ІІІ ст.№5 | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | -1 свердловина Стенятинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | 2021р. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -4умив., 2уніт Савчинська ЗШ І-ІІІ ст., | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | 2022р. | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8шт. унітазів Княжівська ЗШ І-ІІІ ст., (2022) | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  | -1 свердловина Ульвівський НВК „ ЗШ І-ІІ , ст. – дит.садок” | КУ « ЦОЗО», заклади освіти |  |  |  |  | + |  |  |  |